## LISTAS
CUENTAS | TIPO | ACTIVIDAD | ALIMENTADOR | BINARIO
REDES | CORRECTIVO | PROG | San Ramon | Si
ALUMBRADO | PREDICTIVO | NO PROG | Zamora I | No
ACOMETIDAS | PREVENTIVO | NO PROG | Zamora II
MEDIDORES | RUTINARIA | LABORA | Zamora III
informativa | LUNCH | INFO | Yacuambi
transporte | TRANSPORTE | ALIMEN | Nambija
SUBESTACION | EXPANSION | · | Yantzaza
SUBTRANSMISION | · |  | Yantzaza II
Servicios_Ocasional |  |  | Yantzaza III
PLANILL |  |  | La Saquea
Nuevos_Servici |  |  | Hospital Yantzaza
se_labora |  |  | Hospital Zamora
lunch |  |  | Paquisha
? |  |  | Los Encuentros
El Pangui
Bomboiza
Gualaquiza
S/E Cumbaratza
S/E Yantzaza
S/E El Pangui
LST Cumb - Yantzaza
LST Yant - El Pangui

## ACTIVIDADES
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo
1 | transporte | Traslado de Zamora hasta El Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 06:30:00 | 2026-03-27 08:20:00 | 1:50 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 173820 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-03-27 (004) EP.pdf
2 | informativa | En la Agencia El Pangui, se carga Letrero para trasladar hasta la Agencia Gualaquiza. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 08:20:00 | 2026-03-27 08:45:00 | 0:25 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 173820 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-03-27 (004) EP.pdf
3 | transporte | Traslado desde El Pangui hasta Agencia Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 08:45:00 | 2026-03-27 09:30:00 | 0:45 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 173820 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-03-27 (004) EP.pdf
4 | informativa | Se entrega letrero al compañero Cristian Buele. Se recorre y revisa la RD interna de la ciudad de Gualaquiza Se revisa los circuitos trifásicos desde la calle Casiragui hasta la calle 12 de febrero y desde la calle Francisco de Orellana hasta la Av. Sixto Duran Ballen. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 09:30:00 | 2026-03-27 13:00:00 | 3:30 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 173820 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-03-27 (004) EP.pdf
6 | lunch | LUNCH EN GUALAQUIZA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 13:00:00 | 2026-03-27 14:00:00 | 1:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 173820 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-03-27 (004) EP.pdf
7 | REDES | Revisión de LMV 3ø de la ciudad de Gualaquiza, se verifica trabajos realizaros por el Grupo de Línea Energizada | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 14:00:00 | 2026-03-27 15:30:00 | 1:30 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 173820 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-03-27 (004) EP.pdf
8 | transporte | Retorno desde Gualaquiza hasta Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 15:30:00 | 2026-03-27 18:30:00 | 3:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 173820 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-03-27 (004) EP.pdf
10 | se_labora | SE LABORA: EP de 06:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:30 No se marca Lunch por encontrarse en Gualaquiza | LABORA | · | No | No | No | · | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 00:00:01 | 2026-03-27 00:00:02 | 0:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 173820 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-03-27 (004) EP.pdf
1 | transporte | Desde Zamora hasta Loja, talleres de la EERSSA | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Jefatura Zonal Zamora | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 06:30:00 | 2026-03-30 08:00:00 | 1:30 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 1 | Si | 4-36 | Zamora, Loja | 173821 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-03-30 (004) EP.pdf
2 | informativa | El Sr. Romel Silva se encarga de verificar el correcto mantenimiento del vehículo 4-36 1. Cambio de aceite de motor y sus filtros (diesel y aceite). 2. Cambio de aceite de la corona delantera. 3. Cambio de aceite de la corona posterior. 4. Cambio de aceite de la caja de cambios. 5. Cambio de aceite de la caja de la doble (transfer). 6. Arreglo del sistema 4 x 4 7. Cambio de las llantas posteriores y rotación con las llantas delanteras. 8. Alineación y balanceo. El kilometraje es: 310124 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Jefatura Zonal Zamora | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-30 13:00:00 | 5:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 1 | No | 4-36 | Zamora, Loja | 173821 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-03-30 (004) EP.pdf
7 | lunch | LUNCH EN LOJA no se registra el biometrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Jefatura Zonal Zamora | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 13:00:00 | 2026-03-30 14:00:00 | 1:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 1 | No | 4-36 | Zamora, Loja | 173821 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-03-30 (004) EP.pdf
8 | informativa | Romel Silva continúa con el mantenimiento del vehículo. Ernesto Palacios cumple reuniones de trabajo con: SUOM1, Servicios Generales, Jefe de Seguridad, Transportes | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Jefatura Zonal Zamora | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 14:00:00 | 2026-03-30 17:00:00 | 3:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 1 | No | 4-36 | Zamora, Loja | 173821 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-03-30 (004) EP.pdf
9 | transporte | Retorno a Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Jefatura Zonal Zamora | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 17:00:00 | 2026-03-30 18:30:00 | 1:30 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 1 | No | 4-36 | Zamora, Loja | 173821 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-03-30 (004) EP.pdf
11 | se_labora | SE LABORA: EP, RS de 06:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:30 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Jefatura Zonal Zamora | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 00:00:01 | 2026-03-30 00:00:02 | 0:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 1 | No | 4-36 | Zamora, Loja | 173821 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-03-30 (004) EP.pdf
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, Ing. Ernesto Palacios, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-23 08:30:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
2 | ? | Calle San Francisco, Med. 1000379013(14271) se realiza censo de carga y se encuentra el servicio eléctrico normal, tiene falla interna. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 08:30:00 | 2026-03-23 09:00:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
3 | REDES | Av. Héroes de Paquisha, se arregla red de bajo voltaje que se encontraba provisional, en las estructura. 36248 a la 36249, se viste estructura de red de bajo voltaje y se tiende línea. Además se alimenta con acometida triplex ACSR 4 desde la estructura. 27368 a la 36249 y se desmonta red de estructura de fibra, se retira estructura de 10m tipo C de fibra. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 09:00:00 | 2026-03-23 13:00:00 | 4:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
5 | lunch | LUNCH EN ZAMORA (Si se registra reloj biométrico) | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 13:00:00 | 2026-03-23 14:00:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
6 | informativa | En la Chacra, se descarga del vehículo 2-110 un estructura de 10m tipo C de fibra. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 14:00:00 | 2026-03-23 14:45:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
7 | transporte | Desde Zamora nos trasladamos hacia Genairo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 14:45:00 | 2026-03-23 15:15:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
8 | ACOMETIDAS | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Genairo, Med. 217833 se encuentra acometida arrancada de la estructura. 68513, se empalma y regula acometida, además se arregla caja de medidor y se la coloca en su lugar. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 15:15:00 | 2026-03-23 16:40:00 | 1:25 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
9 | transporte | Desde El Genairo, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 16:40:00 | 2026-03-23 17:05:00 | 0:25 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
11 | se_labora | SE LABORA: FR, RS, LL, VZH y JCR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:05. SE OCUPA: 40m de conductor ACSR 4, 6 varillas de retención para conductor 4, 1 luminaria completa de 100W-Na, 6 ranura paralelo. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 00:00:01 | 2026-03-23 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
14 | transporte | DAÑOS REPORTADOS POR Centro de Control Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora al barrio San Francisco de la Quebrada de Cumbaratza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 17:05:00 | 2026-03-23 17:30:00 | 0:25 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
15 | ACOMETIDAS | San Francisco, se revisa y arregla acometida arrancada del medidor #18-242363 (Lect: 1890) ocasionado por caída de árbol, queda pendiente el cambio de tubo del medidor. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 17:30:00 | 2026-03-23 18:35:00 | 1:05 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
16 | transporte | Nos trasladamos desde San Francisco al barrio El Lucero | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 18:35:00 | 2026-03-23 19:00:00 | 0:25 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
17 | REDES | El Lucero, entre las estructura. 27892 y 36906 se arregla 2 líneas de la red de BT arrancadas a causa de fuertes vientos. En la estructura. 27892 se reconecta transformador SICAP: 8397 de 5KVA | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 19:00:00 | 2026-03-23 21:15:00 | 2:15 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
18 | transporte | Nos trasladamos desde El Lucero a la agencia EERSSA Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 21:15:00 | 2026-03-23 21:47:00 | 0:32 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
19 | se_labora | SE LABORA: RS, VZH de 17:05 a 21:47 MATERIAL OCUPADO: _10 Mts. acometida tripplex Al. ACSR 3x6 _20 Metros conductor Al. #4 ACSR | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 00:00:01 | 2026-03-23 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara | 173271 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-23 (006) FR.pdf
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, Ing. Ernesto Palacios, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 08:00:00 | 2026-03-24 08:30:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
2 | informativa | Av. Del Maestro, estructura. 27408 se revisa bushing de bajo voltaje 7218, 7219, 7259 de 45KVA, se encuentra un transformador bloqueado, se revisa e inspección la falla y se encuentra en cortocircuito. | NO PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 08:30:00 | 2026-03-24 10:00:00 | 1:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
3 | transporte | Desde Zamora nos trasladamos hacia La Guanta. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 10:00:00 | 2026-03-24 11:15:00 | 1:15 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
4 | ? | La Guanta, se instala nuevo servicio con 60m de triplex 6ACSR y con el Med. 18-259087 lectura 0, sello rojo 18-1189717. | PROG | Nambija | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 11:15:00 | 2026-03-24 12:30:00 | 1:15 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
5 | lunch | LUNCH EN LA GUANTA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 12:30:00 | 2026-03-24 13:30:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
6 | transporte | Desde La Guanta, nos trasladamos hacia Nambija. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 13:30:00 | 2026-03-24 14:15:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
7 | REDES | Nambija, estructura. 194214, 174217, se revisa tensores y se realiza limpieza de varillas de anclaje, además se realiza inspección para reubicar tensor y reubicar medidor solicitado por el Sr. Agurto. | PROG | Nambija | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 14:15:00 | 2026-03-24 16:00:00 | 1:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
8 | transporte | Desde Nambija nos trasladamos hacia Namirez Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 16:00:00 | 2026-03-24 17:15:00 | 1:15 | FR, RS, LL, VZH, JCR | 4 | Si | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
9 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Namirez Alto, estructura. 249488 se cambia fusible de 15A tipo T, causa: Gallinazo en la línea de medio voltaje, se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 17:15:00 | 2026-03-24 17:45:00 | 0:30 | FR, RS, LL, VZH, JCR | 4 | Si | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
10 | transporte | Desde Namirez Alto, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 17:45:00 | 2026-03-24 18:20:00 | 0:35 | FR, RS, LL, VZH, JCR | 4 | Si | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
11 | se_labora | SE LABORA: FR, RS, LL, VZH, JCR de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:20. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 00:00:01 | 2026-03-24 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
13 | transporte | DAÑOS REPORTADOS POR Centro de Control Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora a Namirez | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 18:20:00 | 2026-03-24 18:45:00 | 0:25 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
14 | MEDIDORES | Namirez, se revisa y arregla conexiones recalentadas en empalmes a la salidas del medidor # 241868 (Lect: 7055) y ajusta conexiones | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 18:45:00 | 2026-03-24 19:20:00 | 0:35 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
15 | transporte | Nos trasladamos desde Nanirez a San Carlos de las Minas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 19:20:00 | 2026-03-24 19:40:00 | 0:20 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
16 | REDES | San Carlos, se revisa y cambia en la estructura. 28444 tirafusible quemado de 6 Amp. tipo T. estructura. 28414 se cambia tirafusible quemado de 10 Amp. tipo T CAUSA: Rama en contacto con la LMT por fuerte viento. | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 19:40:00 | 2026-03-24 20:35:00 | 0:55 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
17 | transporte | Nos trasladamos desde San Carlos de las Minas a Guadalupe | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 20:35:00 | 2026-03-24 21:00:00 | 0:25 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
18 | REDES | Guadalupe, en la Misión Franciscana se revisa falla donde en la estructura. 179563 se arregla conexiones recalentadas en bushing de BT del transformador SICAP: ilegible de 10KVA | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 21:00:00 | 2026-03-24 22:05:00 | 1:05 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
19 | transporte | Nos trasladamos desde Guadalupe a la agencia EERSSA Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 22:05:00 | 2026-03-24 22:41:00 | 0:36 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
20 | se_labora | SE LABORA: RS, VZH de 18:20 a 22:41 MATERIAL OCUPADO: _ 1 Tirafusible de 6 Amp tipo T _ 1 Tirafusible de 10 Amp tipo T _2 Conectores ranura paralela | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 00:00:01 | 2026-03-24 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Nambija, Zamora, | 173348 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-24 (006) FR.pdf
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, Ing. Ernesto Palacios, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:00:00 | 2026-03-25 08:30:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
2 | transporte | Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia Timbara. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:30:00 | 2026-03-25 08:50:00 | 0:20 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
3 | REDES | En Timbara, estructura. 194205 se aploma estructura golpeado por vehículo pesado, se realiza excavación y se regula cables tensores. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:50:00 | 2026-03-25 10:20:00 | 1:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
4 | transporte | Desde Timbara nos trasladamos hacia La Unión. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 10:20:00 | 2026-03-25 10:35:00 | 0:15 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
5 | REDES | La Unión, estructura. 252660 se acude al sitio para desbroce de árbol, pero por falta de herramienta se suspende el trabajo. | PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 10:35:00 | 2026-03-25 11:00:00 | 0:25 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
6 | REDES | Santa Elena, estructura. 36318, 64868, se realiza excavación de hueco alrededor del estructura, se coloca cables tensor y se realiza limpieza de varillas de anclaje, se regula cables tensor y se aploma estructur | PROG | Zamora I | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 11:00:00 | 2026-03-25 12:15:00 | 1:15 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
7 | REDES | En Zamora, hasta Tunantza Bajo, se revisa estructura visualizando aisladores en mal estado, además se revisa cables tensores en mal estado. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 12:15:00 | 2026-03-25 13:00:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
8 | lunch | LUNCH EN ZAMORA (Si se registra reloj biométrico) | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 13:00:00 | 2026-03-25 14:00:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
9 | ? | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Calle 10 de Noviembre, Med. 18-247332(1427) se encuentra breaker en mal estado, se cambia breaker de caja moldeada para tablero de medidores. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 14:00:00 | 2026-03-25 15:30:00 | 1:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
10 | ? | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Bellavista, Med. 263902, se encuentra neutro de acometida en mal estado, se arregla neutro y se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 15:30:00 | 2026-03-25 17:00:00 | 1:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
12 | se_labora | SE LABORA: FR, RS, LL, VZH y JCR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 00:00:01 | 2026-03-25 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
14 | transporte | DAÑOS REPORTADOS POR Centro de Control Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora a El Tambo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 17:00:00 | 2026-03-25 17:30:00 | 0:30 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
15 | ? | El Tambo, se emprende caminata a la antena de OTECEL donde se revisa y verifica normal el servicio eléctrico en el medidor # 202648 (Lect: 87858). La falla es interna. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 17:30:00 | 2026-03-25 18:55:00 | 1:25 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
16 | transporte | Nos trasladamos desde El Tambo a la agencia EERSSA Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 18:55:00 | 2026-03-25 19:27:00 | 0:32 | RS, VZH | 4 | Si | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
18 | se_labora | SE LABORA: RS, VZH de 17:00 a 19:27 MATERIAL OCUPADO: _Ninguno | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 00:00:01 | 2026-03-25 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, Timbara, La Unión, Santa Elena, | 173441 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-25 (006) FR.pdf
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, Ing. Ernesto Palacios, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 08:00:00 | 2026-03-26 08:30:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
2 | REDES | La Albernia, estructura. 232517 se revisa derivación hacia El Líbano y se encuentra el seccionador normal en buen estado, servicio eléctrico normal. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 08:30:00 | 2026-03-26 09:00:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
3 | transporte | Desde Zamora nos trasladamos hacia la Saquea. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 09:00:00 | 2026-03-26 09:30:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
4 | informativa | En la Saquea, se lo deja al compañero Víctor Zhunaula para que labore conjuntamente con la Cuadrilla de Yacuambi. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 09:30:00 | 2026-03-26 10:00:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
5 | REDES | La Pista, se realiza inspección para intercalar postes en el Alimentador Zamora II, 28162, se toma fotografias. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 10:00:00 | 2026-03-26 11:00:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
6 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Jamboe Alto, estructura. 38807 se cambia fusible de 12A tipo T, causa: descargas atmosféricas a la madrugada, se verifica servicio eléctrico en los barrios. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 11:00:00 | 2026-03-26 12:30:00 | 1:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
7 | lunch | LUNCH EN LA PITUCA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 12:30:00 | 2026-03-26 13:30:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
8 | transporte | Desde La Pituca, nos trasladamos hacia Martín Ujukam. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 13:30:00 | 2026-03-26 14:00:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
9 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Martin Ujukam, estructura. 30831 se cambia fusible de 8A tipo T, causa: descargas atmosféricas, se verifica servicio eléctrico. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 14:00:00 | 2026-03-26 14:45:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
10 | transporte | Desde Zamora nos trasladamos hacia El Porvenir, Vía a Loja nueva y Vía a Loja antigua. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 14:45:00 | 2026-03-26 15:30:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
11 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, El Porvenir, estructura. 215465 se cambia fusible de 1.3SR al transformador 22677 de 10KVA, causa: descargas atmosféricas, se realiza censo de carga. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 15:30:00 | 2026-03-26 16:00:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
12 | REDES | Desde el Porvenir, Fragancia, Zamora, La Integración, se revisa estructura visualizando aisladores en mal estado, tensores en mal estado y anotado novedades de estructura. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 16:00:00 | 2026-03-26 17:10:00 | 1:10 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
14 | se_labora | SE LABORA: FR, RS, JCR de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:10. Sr. Víctor Zhunaula, labora conjuntamente con la Cuadrilla de Yacuambi, retorna a Zamora. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 00:00:01 | 2026-03-26 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
16 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamor a la Pituca Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 20:55:00 | 2026-03-26 21:30:00 | 0:35 | RS, VZH | 3 | Si | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
17 | REDES | Pituca Alto, se recorre y revisa la LMT donde en la estructura. 38943 se retira rama de las líneas. En la estructura. 38934 se cambia tirafusible quemado de 6 Amp. tipo T. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 21:30:00 | 2026-03-26 22:56:00 | 1:26 | RS, VZH | 3 | Si | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
18 | transporte | Nos trasladamos desde la Pituca Alto a la agencia EERSSA Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 22:56:00 | 2026-03-26 23:33:00 | 0:37 | RS, VZH | 3 | Si | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
20 | se_labora | SE LABORA: RS, VZH de 20:55 a 23:33 MATERIAL OCUPADO: _1 Tirafusible de 6 Amp. tipo T | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 00:00:01 | 2026-03-26 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea, E Libano | 173504 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-26 (006) FR.pdf
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, aseo y ordenamiento del vehículo canasta, se retira materiales de alumbrado público, Se revisa y se da mantenimiento a una luminaria de 110 W Led | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 08:00:00 | 2026-03-24 08:50:00 | 0:50 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
3 | informativa | Zamora traslado y en la gasolinera Reina del Cisne se pone combustible al vehículo canasta 2-91 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 08:50:00 | 2026-03-24 09:10:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
4 | ALUMBRADO | RECLAMO. Atendido, luminaria Led de 90W desaparecida se continúa preguntando a los moradores y nadie da razón de dicha luminaria. En su reemplazo se deja instalando una luminaria led de 110W Usada en buen estado. Se ocupa: luminaria, base de fotocélula, fotocélula, 1 metros de cable concéntrico 3X14, 3 conectores de C/G, se adecua la base de fotocélula en una platina de abrazadera, po Apagada, 24/03/2025/09:40. Zamora barrio La Unión de Timbara. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 09:10:00 | 2026-03-24 09:40:00 | 0:30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
7 | informativa | Pausa activa Buena Ventura de Timbara | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 09:40:00 | 2026-03-24 09:55:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
8 | ALUMBRADO | INC No. 11031062554. Traslado y atendido, luminaria de 100W Na, se cambia lámpara, estructura # 217826, Apagada, 24/03/2025/10:10. Zamora barrio Bellavista de Timbara. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 09:55:00 | 2026-03-24 10:10:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
9 | ? | INC (De reponer el SPD). Atendido, 5 luminaria Led, estructura. Nos. (Ref. Nro. 27004 se interviene en la 273004), (Ref. Nro. 254544 se interviene en la 254944), 273175, 273277, 273328. Se ocupa: 5 SPD | PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 10:10:00 | 2026-03-24 10:40:00 | 0:30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
10 | transporte | Nos trasladamos desde Zamora hacia el sector de Kurintza de Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 10:40:00 | 2026-03-24 12:00:00 | 1:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
11 | ? | INC (De reponer el SPD). Atendido, 7 luminaria Led, en las estructura. Nos. 272387, 254563, 254743, 254555, 272148, 272147, 272159. Se ocupa: 7 SPD 24/03/2026/13:00. Yacuambi Kurintza | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 12:00:00 | 2026-03-24 13:05:00 | 1:05 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
12 | transporte | Nos trasladamos desde el sector de Kurintza de Yacuambi hacia Piuntza de Guadalupe | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 13:05:00 | 2026-03-24 13:30:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
13 | lunch | Lunch en Piuntza de Guadalupe | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 13:30:00 | 2026-03-24 14:30:00 | 1:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
14 | transporte | Nos trasladamos desde Piuntza de Guadalupe hacia el sector de Soapaca | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 14:30:00 | 2026-03-24 14:55:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
15 | ALUMBRADO | INC No. 11031052654. Atendido, luminaria de 100W Na, se cambia lámpara y 3 conectores de C/G, estructura # 37376, Apagada, 24/03/2025/15:15. Zamora barrio Soapaca de Guadalupe | PROG | La Saquea | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 14:55:00 | 2026-03-24 15:15:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
16 | transporte | Nos trasladamos desde el sector de Soapaca hacia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 15:15:00 | 2026-03-24 15:40:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
17 | ALUMBRADO | INC No. 11031055390. Atendido, luminaria Led de 90W, se cambia el SPD, estructura # 258990, Apagada, 24/03/2025/15:50. Yantzaza | PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 15:40:00 | 2026-03-24 15:50:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
18 | ? | INC No. 1103943048. Atendido, 2 luminarias Led de 200W en estructura de 12 metros de fibra ubicado en el parterre de la vía con instalación subterráneas y los cables arrancados Causa: posiblemente mejoramiento del suelo y sembrado de plantas ornamentales. Para el arreglo se necesita realizar excavación, 7 metros de manguera, 10 metros de cable concéntrico 3X12. Se coordina con el compañero Oscar Azuero y nos manifiesta que se va a coordinar con el departamento de obras públicas del GAD municipal de Yantzaza para el posible arreglo. Se adjunta imágenes, estructura # 257872, Apagada, 24/03/202/16:00. Yantzaza | PROG | Yantzaza III | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 15:50:00 | 2026-03-24 16:05:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
22 | informativa | Nos trasladamos desde Yantzaza hacia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 16:05:00 | 2026-03-24 17:15:00 | 1:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
23 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JCH y MC, desde las 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:09 Se ocupa: 2 lámparas de 150 W Na, 6 conectores de compresión marca Burndy catalogo YPC26R8UA8U, 1 fotocélulas, 1 bases de fotocélulas, 2 metros de cable concéntrico De Cu. 3X14, 1 luminaria Led 110 W. 100-277 V (usado sin brazo), 1 brazo metálico para luminaria, 12 SPD (dispositivo de protección contra sobre tensión) 1 rollo de cinta aislante. Zamora, trabajo programado y autorizado por superintendencia de alumbrado público, se labora en el vehículo 4-36 Km I: 309392, Km F: 309455, Km T: 63 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 00:00:01 | 2026-03-24 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
28 | ALUMBRADO | Se hase recorrido nocturno levantando información de las luminarias con fallas en los sectores de, vía a Loja, vía Al Oso, Vía Santa Elena hacia Timbara, vía Zamora hacia Cumbaratza. Total: 56 luminarias con novedades de fallas. Se adjunta el listado. | PROG | Zamora II | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 19:01:00 | 2026-03-24 22:05:00 | 3:04 | LM, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
30 | se_labora | SE LABORA, LM y MC, desde las 19:01 a 22:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 00:00:01 | 2026-03-24 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 173347 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-24 (012) LM.pdf
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, aseo y ordenamiento del vehículo canasta, | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 08:00:00 | 2026-03-26 08:30:00 | 0:30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi, Paquisha | 173497 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-26 (012) LM.pdf
2 | transporte | Traslado desde la agencia de la EERSSA Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 09:00:00 | 2026-03-26 09:55:00 | 0:55 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi, Paquisha | 173497 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-26 (012) LM.pdf
3 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Atendido, de 12 luminarias Led. Se ocupa: 12 SPD, estructura # 71959-254932-254934-254609-273257-273508-273311-273641-272966-217718-2 Apagada, 26/03/2026/12:40. Zamora, Vía Troncal Amazónica, Ciclo vía desde el barrio Santa Elena - Timbara. | PROG | 17756. Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 08:30:00 | 2026-03-26 13:00:00 | 4:30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi, Paquisha | 173497 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-26 (012) LM.pdf
5 | lunch | Lunch en Zamora | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 13:00:00 | 2026-03-26 14:00:00 | 1:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi, Paquisha | 173497 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-26 (012) LM.pdf
6 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se solicita el listado del saldo de materiales de alumbrado público, se ase arqueo de materiales de las Luminarias usadas entregándoles el listado para tener actualizado, luego se hase el pedido de los materiales que se encuentran próximas a terminarse. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 14:00:00 | 2026-03-26 15:00:00 | 1:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi, Paquisha | 173497 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-26 (012) LM.pdf
8 | ALUMBRADO | INC No. 11031153035. Ref. estructura. Nro. 217701. Traslado y atendida luminaria de 100W Na, se ocupa: lámparas. Se coordinó con la solicitante, estructura # 217240. Intermitentes, 26/03/2026/15:10. Timbara | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 15:00:00 | 2026-03-26 15:15:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi, Paquisha | 173497 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-26 (012) LM.pdf
9 | ALUMBRADO | INC No. 11031153035. Ref. estructura. Nro. 217701. Traslado y atendida luminaria de 100W Na, se ocupa: lámparas. Se coordinó la señora solicitante, estructura # 281985. Intermitentes, 26/03/2026/15:10. Timbara | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 15:15:00 | 2026-03-26 15:30:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi, Paquisha | 173497 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-26 (012) LM.pdf
10 | transporte | Nos trasladamos desde Timbara hacia Chamico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 15:30:00 | 2026-03-26 15:55:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi, Paquisha | 173497 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-26 (012) LM.pdf
11 | ALUMBRADO | INC No. 11031153159. Atendido, luminarias de 100W Na, se ocupa lámpara estructura # 28759, Apagadas, 26/03/2026/16:40. Zamora barrio Chamico. | PROG | Yantzaza | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 15:55:00 | 2026-03-26 16:15:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi, Paquisha | 173497 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-26 (012) LM.pdf
12 | ALUMBRADO | INC No. 11031153159. Atendido, luminarias de 100W Na con el difusor destruido por tal motivo se le cambia con luminarias de 150 W Na usada en buen estado. se ocupa: 1 lámparas, 1 fotocélula, 1 luminaria de 150W Na 2NP usada en buen estado con brazo, 2 metros de cable concéntrico 3X14, 3 conectores de C/G, estructura # 28759, 37365, Apagadas, 26/03/2026/16:40. Zamora barrio Chamico. | PROG | Yantzaza | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 16:15:00 | 2026-03-26 16:35:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi, Paquisha | 173497 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-26 (012) LM.pdf
14 | transporte | Nos trasladamos desde Chamico hacia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 16:35:00 | 2026-03-26 17:05:00 | 0:30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi, Paquisha | 173497 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-26 (012) LM.pdf
15 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JCH y MC, desde las 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:09 Se ocupa: 4 lámparas de 150 W Na, 3 conectores de compresión marca Burndy catalogo YPC26R8UA8U, 1 fotocélulas, 12 SPD (dispositivo de protección contra sobre tensión), 1 luminarias usado de 150 W | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 00:00:01 | 2026-03-26 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi, Paquisha | 173497 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-26 (012) LM.pdf
17 | ? | Zamora, trabajo programado y autorizado por superintendencia de alumbrado público, se labora en el vehículo 4-36 Km I: 309696, Km F: 309760, Km T: 64 En Zamora, se hase recorrido nocturno levantando información de las luminarias con fallas en los sectores de, Sakantza, Numbami, Tunantza Alto. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 18:48:00 | 2026-03-26 22:03:00 | 3:15 | LM, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi, Paquisha | 173497 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-26 (012) LM.pdf
19 | se_labora | SE LABORA, LM y MC, desde las 18:48 a 22:03 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 00:00:01 | 2026-03-26 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi, Paquisha | 173497 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-26 (012) LM.pdf
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales, 1 transformador de 10KVA y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-23 09:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - La Paz y Santa Rosa de Piuntza Alto | 173374 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-23 (017) NL.pdf
2 | transporte | Traslado desde Bodega Yacuambi hasta La Paz | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 09:00:00 | 2026-03-23 09:35:00 | 0:35 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - La Paz y Santa Rosa de Piuntza Alto | 173374 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-23 (017) NL.pdf
3 | REDES | En La Paz en la estructura 39153 se hace excavación de huecos para extraer bloque de anclaje, luego excavación de hueco para colocar bloque de anclaje para tensor farol Se coloca un farol se regula tensor se aploma estructura | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 09:35:00 | 2026-03-23 13:30:00 | 3:55 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - La Paz y Santa Rosa de Piuntza Alto | 173374 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-23 (017) NL.pdf
5 | lunch | LUNCH en La Paz | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 13:30:00 | 2026-03-23 14:30:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - La Paz y Santa Rosa de Piuntza Alto | 173374 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-23 (017) NL.pdf
6 | REDES | En Yacuambi sector el Camal Minicipal se monta un transformador sicap 15046 de 10KVA estructura de 11h, se coloca un seccionador completo, se viste transformador, se coloca Una varilla puesta a tierra | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 14:30:00 | 2026-03-23 17:00:00 | 2:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - La Paz y Santa Rosa de Piuntza Alto | 173374 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-23 (017) NL.pdf
8 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Santa Rosa de Piuntza Alto de La Paz informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 17:00:00 | 2026-03-23 17:40:00 | 0:40 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - La Paz y Santa Rosa de Piuntza Alto | 173374 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-23 (017) NL.pdf
9 | ACOMETIDAS | En Santa Rosa se encuentra acometida triplex Nro 4 arrancada del Med 246428 por deslizamiento de techo de zinc de vivienda se empalma 2 metros de acometida triplex Nro 4 Se asegura caja con medidor en la columna de vivienda se regula acometida se hace mediciones de voltaje y se restablece el servicio elictrico | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 17:40:00 | 2026-03-23 18:45:00 | 1:05 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - La Paz y Santa Rosa de Piuntza Alto | 173374 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-23 (017) NL.pdf
11 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Santa Rosa de Piuntza Alto hasta el domicilio informan sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 18:45:00 | 2026-03-23 18:50:00 | 0:05 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - La Paz y Santa Rosa de Piuntza Alto | 173374 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-23 (017) NL.pdf
12 | MEDIDORES | En Santa Rosa se encuentra Med 270017 con variacion de voltaje se revisa encontrando conexiones sulfatadas de las salidas del breaker por caída de agua se ajusta conexiones Se hace mediciones de voltaje y se restablece el servicio eléctrico | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 18:50:00 | 2026-03-23 19:30:00 | 0:40 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - La Paz y Santa Rosa de Piuntza Alto | 173374 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-23 (017) NL.pdf
14 | transporte | Desde Santa Rosa de Piuntza Alto de La Paz se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 19:30:00 | 2026-03-23 20:18:00 | 0:48 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - La Paz y Santa Rosa de Piuntza Alto | 173374 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-23 (017) NL.pdf
16 | se_labora | SE LABORA: NL, WC y NR de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 20:18 MATERIALES UTILIZADOS: 1 varilla puesta a tierra, 5 metros de conductor 1/0, 1 seccionador completo, 1 transformador sicap 15046 de 10KVA, 3 conectores PGH 1/0 1 descargador valvular nuevo, 1 grapa de linea caliente, 6 metros de conductor 1/0, 15 metros de linea Nro 2, 2 metros de acometida triplex Nro 4 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 00:00:01 | 2026-03-23 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - La Paz y Santa Rosa de Piuntza Alto | 173374 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-23 (017) NL.pdf
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 08:00:00 | 2026-03-24 09:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Jembuentza y Muchime | 173453 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-24 (017) NL.pdf
2 | REDES | En Yacuambi sector de El Camal Municipal en la estructura 277416 se coloca 1 polimero se tiende lineas y se regula LMT se coloca 1 grapa de linea caliente para energizar Al transformador sicap 15046 de 10KVA, se coloca nuevos códigos 235941, 235947, 235948, 235948, 235950 y se coloca 1 varilla puesta a tierra en terminación de LBT | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 09:00:00 | 2026-03-24 13:00:00 | 4:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Jembuentza y Muchime | 173453 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-24 (017) NL.pdf
4 | lunch | LUNCH en Yacuambi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 13:00:00 | 2026-03-24 14:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Jembuentza y Muchime | 173453 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-24 (017) NL.pdf
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Jembuentza informan derivación a Los Ángeles sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 14:00:00 | 2026-03-24 14:40:00 | 0:40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Jembuentza y Muchime | 173453 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-24 (017) NL.pdf
6 | REDES | En Jembuentza en la estructura 31150 se encuentra tirafusible quemado derivación a Los Ángeles, se revisa encontrando acometida triplex arrancada por caída de vegetación Del Med 226918 se retira acometida en mal estado se empalma 10 metros de acometida triplex se asegura caja de medidor con tornilols en la pared de la vivienda se hace desbroce De vegetación en la estructura 31158 de LBT, luego en la estructura 31150 se repone 1 tirafusible de 25A -T derivación a Kunguintza, Los Ángeles y se restablece el servicio eléctrico CARGA: 115KVA: FUSIBLE 1x25A-T FECHA DESC: 24/03/2026 (08:00 aprox) FECHA CONX: (16:320) CAUSA caída de vegetación en acometida | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 14:40:00 | 2026-03-24 16:30:00 | 1:50 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Jembuentza y Muchime | 173453 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-24 (017) NL.pdf
10 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Jembuentza hasta Muchime informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 16:30:00 | 2026-03-24 16:45:00 | 0:15 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Jembuentza y Muchime | 173453 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-24 (017) NL.pdf
11 | ? | En Muchime se encuentra Med 266646 sinb servicio eléctrico se revisa encontrando borneras recalentados, se retira medidor en mal estado se deja energizando provisionalmente Solo con el breaker se coordina con el cliente para hacer la respectiva restitución la siguiente semana | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 16:45:00 | 2026-03-24 17:20:00 | 0:35 | NL, WC, NR | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Jembuentza y Muchime | 173453 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-24 (017) NL.pdf
13 | transporte | Desde Muchime se retorna a Yacuambi Nota transformador instalado sicap 15046 de 10KVA en la estructura 235949 código nuevo en el sector de Camal Municipal autorizados por el Ing Ernesto Palacios TRAFO INSTALADO: Potencia 10 KVA; MARCA Ecuatran; SERIE 11780109; SICAP 15046; PESO 132kg; Z% 1,7; AÑO 2009; 22000/12700 - 120/240 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 17:20:00 | 2026-03-24 18:00:00 | 0:40 | NL, WC, NR | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Jembuentza y Muchime | 173453 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-24 (017) NL.pdf
17 | se_labora | SE LABORA: NL, WC y NR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 MATERIALES UTILIZADOS: 1 tirafusible de 25A-T, 75 metros de linea Nro 2, 1 polímero, 1 grapa de linea caliente, 1 abrazadera 3 pernos, 1 varilla puesta a tierra, 2 conectores RP 10 metros de acometida triplex Nro 6 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 00:00:01 | 2026-03-24 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Jembuentza y Muchime | 173453 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-24 (017) NL.pdf
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:00:00 | 2026-03-25 08:30:00 | 0:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto y Guyabal | 173550 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-25 (017) NL.pdf
2 | transporte | Traslado desde Yacuambi hasta Guagauyme Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:30:00 | 2026-03-25 10:00:00 | 1:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto y Guyabal | 173550 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-25 (017) NL.pdf
3 | REDES | En Guagauyme Alto en la estructura 38515 se hace maniobras con Centro de Control solicitado por el personal de GEGEA para realizar corte de guaduas chocando en LMT y LBT En las estructura 212713, 212715, 212714, 212705, 212703 y nos mantenemos pendientes en el sitio | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 10:00:00 | 2026-03-25 15:00:00 | 5:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto y Guyabal | 173550 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-25 (017) NL.pdf
5 | lunch | LUNCH en Guaguayme Alto | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 13:00:00 | 2026-03-25 14:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto y Guyabal | 173550 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-25 (017) NL.pdf
6 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Guaguayme Alto hasta Guayabal informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 14:00:00 | 2026-03-25 14:20:00 | 0:20 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto y Guyabal | 173550 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-25 (017) NL.pdf
7 | REDES | En Guayabal en la estructura 91589 se encuentra transformador sicap 19527 de 25KVA bloqueado por caída de vegetación sobre de LBT, se retira vegetación se activa breaker Del transformador sicap 19527 de 25KVA y se restablece el servicio eléctrico CARGA: 25KVA: FECHA DESC: 25/03/2026 (08:00 aprox) FECHA CONX: (15:00) CAUSA caída de vegetación en LBT Luego se retora a Guaguayme Alto se coordina con Centro de Control se hace maniobras en la estructura 38515 y se energiza la derivación a San Luis de Guaguayme Alto | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 14:20:00 | 2026-03-25 15:00:00 | 0:40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto y Guyabal | 173550 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-25 (017) NL.pdf
11 | transporte | Desde Guaguayme Alto nos trasladamos a la Agencia Zamora para abastecer de combustible al vehiculo 5-52, se retira 1 transformador sicap 14125 de 15KVA para repotenciar En Esperanza solicitado por el Presidente de la Comunidad y retornamos a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 15:00:00 | 2026-03-25 18:08:00 | 3:08 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto y Guyabal | 173550 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-25 (017) NL.pdf
14 | se_labora | SE LABORA: NL, WC y NR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:08 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 00:00:01 | 2026-03-25 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto y Guyabal | 173550 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-25 (017) NL.pdf
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 08:00:00 | 2026-03-26 08:30:00 | 0:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto | 173588 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-26 (017) NL.pdf
2 | transporte | Traslado desde Yacuambi hasta Guaguayme Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 08:30:00 | 2026-03-26 10:00:00 | 1:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto | 173588 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-26 (017) NL.pdf
3 | REDES | En Guagauyme Alto en la estructura 38515 se hace maniobras con Centro de Control solicitado por el personal de GEGEA para realizar corte de guaduas chocando en LMT y LBT Se desmonta fibras de CNT, LMT, LBT y acometidas entre las estructura 212705, 212714, 212715, 212035, 212457, 211969 para cortar arboles gigantes con tirfor y motosierra Nos mantenemos pendientes en sitio | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 10:00:00 | 2026-03-26 16:30:00 | 6:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto | 173588 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-26 (017) NL.pdf
6 | lunch | LUNCH en la Saquea | ALIMEN | Yacuambi | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 13:00:00 | 2026-03-26 14:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto | 173588 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-26 (017) NL.pdf
7 | REDES | Se regula LMT, LBT y acometidas se asegura fibras de CNT, se coordina con Centro de Control se hace maniobras en la estructura 38515 y se restablece el servicio eléctrico a San Luis Se recoge materiales y herramientas | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 15:30:00 | 2026-03-26 16:30:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto | 173588 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-26 (017) NL.pdf
9 | transporte | Desde Guagauyme Alto se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 16:30:00 | 2026-03-26 18:37:00 | 2:07 | NL, WC, VZH, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto | 173588 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-26 (017) NL.pdf
11 | se_labora | SE LABORA: NL, WC, VZH y NR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:37 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 00:00:01 | 2026-03-26 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guaguayme Alto | 173588 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-26 (017) NL.pdf
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 11:40:00 | 2026-03-28 11:55:00 | 0:15 | NL, WC | 1 | Si | 4-52 | Yacuambi y Peñablanca | 173627 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-28 (017) NL.pdf
2 | transporte | AÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Bodega hasta la calle Amazonas informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 11:55:00 | 2026-03-28 12:00:00 | 0:05 | NL, WC | 1 | Si | 4-52 | Yacuambi y Peñablanca | 173627 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-28 (017) NL.pdf
3 | REDES | En la calle Amazonas en la estructura 39105 se encuentra transformador bloqueado sicap 16921 de 25KVA, se revisa encontrando en la estructura 39106 LBT y cable tensor rotos por choque de volqueta Se retira cable tensor en mal estado se desata acometidas se coloca 10 metros de cable tensor se aploma estructura se empalma LBT se regula LBT se conecta acometidas Luego en la estructura 39105 se activa breaker del transformador sicap 16921 de 25KVA y se restablece el servicio electrico CARGA: 25KVA: FECHA DESC: 28/03/2026 (06:00 aprox) FECHA CONX: (14:00) CAUSA choque de volqueta en la estructura 39106 | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 12:00:00 | 2026-03-28 14:00:00 | 2:00 | NL, WC | 1 | Si | 4-52 | Yacuambi y Peñablanca | 173627 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-28 (017) NL.pdf
7 | transporte | AÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde la calle Amazonas hasta Peñablanca informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 14:00:00 | 2026-03-28 14:45:00 | 0:45 | NL, WC | 1 | Si | 4-52 | Yacuambi y Peñablanca | 173627 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-28 (017) NL.pdf
8 | REDES | En Peñablanca en la estructura 176409 se encuentra transformador sicap 10167 de 3KVA sin servicio eléctrico se revisa y se hace mediciones de voltaje transformador quemado Sin voltaje, quedando pendiente para la siguiente semana realizar el cambio de transformador | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 14:45:00 | 2026-03-28 15:40:00 | 0:55 | NL, WC | 1 | Si | 4-52 | Yacuambi y Peñablanca | 173627 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-28 (017) NL.pdf
10 | transporte | Desde Peñablanca se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 15:40:00 | 2026-03-28 16:35:00 | 0:55 | NL, WC | 1 | Si | 4-52 | Yacuambi y Peñablanca | 173627 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-28 (017) NL.pdf
12 | se_labora | SE LABORA: NL y WC de 11:40 a 16:35 MATERIALES UTILIZADOS: 15 metros de linea Nro 2, 10 metros de cable tensor, 2 varillas 1107 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 00:00:01 | 2026-03-28 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | 4-52 | Yacuambi y Peñablanca | 173627 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-28 (017) NL.pdf
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales se carga 1 transformador de 3KVA y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-30 09:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - PeÃ±ablanca y La Esperanza | 173676 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-30 (017) NL.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Peñablanca con un transformador nuevo sicap 12527 de 3KVA, informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 09:00:00 | 2026-03-30 10:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - PeÃ±ablanca y La Esperanza | 173676 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-30 (017) NL.pdf
3 | REDES | En Peñablanca en la estructura 176409 se desmonta transformador quemado sicap 10167 de 3KVA luego se instala 1 nuevo transformador sicap 12527 de 3KVA se hace mediciones de voltaje Se restablece el servicio eléctrico y se coloca un nuevo código 265928 TRAFO DESMONTADO: Potencia 3 KVA; MARCA Ecuatran; SERIE 7282602; SIC 10167; PESO 84kg; Z% 2,4; AÑO 2002; 22000/12700 - 120/240 TRAFO INSTALADO: Potencia 3 KVA; MARCA Ecuatran; SERIE 9544205; SICAP 12527; PESO 88kg; Z% 2,3; AÑO 2005; 22000/12700 - 120/240 | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 10:00:00 | 2026-03-30 12:10:00 | 2:10 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - PeÃ±ablanca y La Esperanza | 173676 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-30 (017) NL.pdf
7 | transporte | Desde Peñablanca se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 12:10:00 | 2026-03-30 13:00:00 | 0:50 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - PeÃ±ablanca y La Esperanza | 173676 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-30 (017) NL.pdf
8 | lunch | LUNCH en Yacuambi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 13:00:00 | 2026-03-30 13:30:00 | 0:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - PeÃ±ablanca y La Esperanza | 173676 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-30 (017) NL.pdf
9 | transporte | Traslado desde Yacuambi hasta La Esperanza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 13:30:00 | 2026-03-30 14:00:00 | 0:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - PeÃ±ablanca y La Esperanza | 173676 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-30 (017) NL.pdf
10 | REDES | En La Esperanza en la estructura 128725 se desmonta transformador sicap 7021 de 5KVA luego se instala 1 nuevo transformador sicap 14125 de 15KVA se hace mediciones de voltaje Se restablece el servicio eléctrico, se hizo el respectivo cambio del transformador autorizado por el Ing Ernesto Palacios TRAFO DESMONTADO: Potencia 5 KVA; MARCA Ecuatran; SERIE 5046596F; SICAP 7021; PESO 102kg; Z% 3; AÑO 1996; 22000/12700 - 120/240 TRAFO INSTALADO: Potencia 15KVA; MARCA Ecuatran; SERIE 10664307; SICA 14125; PESO 145kg; Z% 1,4; AÑO 2007; 22000/12700 - 120/240 | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 14:00:00 | 2026-03-30 16:15:00 | 2:15 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - PeÃ±ablanca y La Esperanza | 173676 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-30 (017) NL.pdf
14 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde La Esperanza hasta Cambana informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 16:15:00 | 2026-03-30 17:15:00 | 1:00 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - PeÃ±ablanca y La Esperanza | 173676 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-30 (017) NL.pdf
15 | REDES | En Cambana en la estructura 160379 se transformador bloqueado sicap 17241 de 10KVA se revisa encontrando guaduas sobre LBT en la estructura 160444 se retira guaduas Luego en la estructura 160379 se activa breaker del transformador sicap 17241 de 10KVA se restablece el servicio eléctrico CARGA: 10KVA: FECHA DESC: 30/03/2026 (11:00 aprox) FECHA CONX: (17:50) CAUSA vegetación en LBT | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 17:15:00 | 2026-03-30 17:50:00 | 0:35 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - PeÃ±ablanca y La Esperanza | 173676 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-30 (017) NL.pdf
18 | transporte | Desde Cambana se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 17:50:00 | 2026-03-30 18:00:00 | 0:10 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - PeÃ±ablanca y La Esperanza | 173676 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-30 (017) NL.pdf
20 | se_labora | SE LABORA: NL, WC y NR de 08:00 a 13:00 y de 13:30 a 18:00 MATERIALES UTILIZADOS: 1 transformador 12527 de 3KVA, 1 transformador sicap 14125 de 15KVA, 2 descargadores valvulares, 1 código nuevo | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 00:00:01 | 2026-03-30 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - PeÃ±ablanca y La Esperanza | 173676 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-30 (017) NL.pdf
22 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Bodega hasta la calle 10 de Marzo informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 20:40:00 | 2026-03-30 20:45:00 | 0:05 | NL, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - PeÃ±ablanca y La Esperanza | 173676 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-30 (017) NL.pdf
23 | REDES | En la estructura 266229 se encuentra transformador bloqueado sicap 14453 de 37,5KVA, se revisa encontrando acometida del Med 212339 cristalizada y en cortocircuito Se retira una parte de acometida en mal estado se conecta acometida luego en la estructura 266229 se activa del transformador sicap 14453 de 37,5KVA y se restablece el servicio eléctrico CARGA: 37,5KVA: FECHA DESC: 30/03/2026 (19:40 aprox) FECHA CONX: (22:00) CAUSA acometida en cortocircuito | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 20:45:00 | 2026-03-30 22:00:00 | 1:15 | NL, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - PeÃ±ablanca y La Esperanza | 173676 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-30 (017) NL.pdf
27 | se_labora | SE LABORA: NL y NR de 20:40 a 22:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 00:00:01 | 2026-03-30 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - PeÃ±ablanca y La Esperanza | 173676 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-30 (017) NL.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Yantzaza a Panguintza Barrio El Paraíso Informan sector sin servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 17:00:00 | 2026-03-23 17:37:00 | 0:37 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - PANGUINTZA. | 173338 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-23 (023) AO.pdf
2 | ACOMETIDAS | El Paraíso se revisa el medidor 2022056206 se encuentra acometida arrancada y dañada por el paso de vehículo, se repone 12 metros de acometida de aluminio tríplex 6 acsr. Se cambia puentes de las borneras, breaker de 50A en mal estado, se ajusta conexiones queda normal el servicio ( 18:10) Se informa al C. Control. | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 17:37:00 | 2026-03-23 18:15:00 | 0:38 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - PANGUINTZA. | 173338 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-23 (023) AO.pdf
4 | transporte | Se retorna a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 18:15:00 | 2026-03-23 18:40:00 | 0:25 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - PANGUINTZA. | 173338 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-23 (023) AO.pdf
6 | se_labora | SE LABORA: AO, LP de 17:00 a 18:40 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 00:00:01 | 2026-03-23 00:00:02 | 0:00 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA - PANGUINTZA. | 173338 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-23 (023) AO.pdf
1 | transporte | Traslado en transporte público desde la ciudad de Yantzaza hacia la ciudad de Loja. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 05:00:00 | 2026-03-23 08:00:00 | 3:00 | CORDOVA JIMENEZ JORGE LUIS | 0 | No |  | LOJA (Ciudad) | 173463 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-23 (025) JLC.pdf
2 | informativa | En Loja, Edificio Central EERSSA, en el dispensario médico se cumple con el cronograma de los chequeos médicos anuales programados. Se asiste a Medicina General, Odontología y Trabajo Social. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-23 13:00:00 | 5:00 | CORDOVA JIMENEZ JORGE LUIS | 0 | No |  | LOJA (Ciudad) | 173463 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-23 (025) JLC.pdf
4 | lunch | LUNCH EN LA CIUDAD DE LOJA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 13:00:00 | 2026-03-23 14:00:00 | 1:00 | CORDOVA JIMENEZ JORGE LUIS | 0 | No |  | LOJA (Ciudad) | 173463 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-23 (025) JLC.pdf
6 | informativa | En Loja, Edificio Central EERSSA, en el dispensario médico se cumple con el cronograma de los chequeos médicos anuales programados. Se asiste a Medicina General, Odontología y Trabajo Social. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 14:00:00 | 2026-03-23 17:00:00 | 3:00 | CORDOVA JIMENEZ JORGE LUIS | 0 | No |  | LOJA (Ciudad) | 173463 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-23 (025) JLC.pdf
8 | se_labora | SE LABORA: JLC de 05:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 EN ESTE DÍA SE PERNOCTA EN LA CIUDAD DE LOJA. NO SE REGISTRA ASISTENCIA. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 00:00:01 | 2026-03-23 00:00:02 | 0:00 | CORDOVA JIMENEZ JORGE LUIS | 0 | No |  | LOJA (Ciudad) | 173463 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-23 (025) JLC.pdf
1 | informativa | En agencia Yantzaza se equipa vehículo con material y herramientas elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 08:00:00 | 2026-03-24 08:30:00 | 0:30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Nongui | 173362 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (021) SB.pdf
2 | REDES | En Yantzaza en barrio Pita se realiza retiro de escombros de vegetación de corte y tala de arboles entre estructura: 69307- 69306- 69305, de LMV 1F , derivación Guayabal | PROG | Paquisha | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 08:30:00 | 2026-03-24 10:00:00 | 1:30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Nongui | 173362 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (021) SB.pdf
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta La Cetnza informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 10:00:00 | 2026-03-24 10:30:00 | 0:30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Nongui | 173362 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (021) SB.pdf
4 | REDES | En La Centza estructura 33765, se encuentra fusible quemado en derivación a transformador 16326 de 15 KVA se revisa y encuentra vegetación. Se repone tirafusible de 0.7A- SRse reestablece el servicio. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 10:30:00 | 2026-03-24 10:45:00 | 0:15 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Nongui | 173362 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (021) SB.pdf
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde La Centza hasta Chicaña informan medidor sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 10:45:00 | 2026-03-24 11:10:00 | 0:25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Nongui | 173362 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (021) SB.pdf
6 | ? | En La Unión de Chicaña se realiza restitución de breker de 63 A de medidor: 18-208575 dañado ór recalentamiento, luego se normaliza servicio | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 11:10:00 | 2026-03-24 11:40:00 | 0:30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Nongui | 173362 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (021) SB.pdf
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde La Unión Chicaña hasta Mutintza informan medidor sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 11:40:00 | 2026-03-24 12:20:00 | 0:40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Nongui | 173362 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (021) SB.pdf
8 | REDES | En Mutintza estructura 30476 se encuentra fusible quemado en derivación a Mutintza , se revisa y encuentra vegetación. Se repone tirafusible de 1.3 SR A- se reestablece el servicio. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 12:20:00 | 2026-03-24 13:00:00 | 0:40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Nongui | 173362 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (021) SB.pdf
9 | informativa | Traslado desde Mutintza hasta Yantzaza | PROG | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 13:00:00 | 2026-03-24 13:20:00 | 0:20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Nongui | 173362 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (021) SB.pdf
10 | lunch | Lunch | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 13:20:00 | 2026-03-24 14:00:00 | 0:40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Nongui | 173362 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (021) SB.pdf
11 | transporte | Traslado desde Yantzaza hasta San Sebastián | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 14:00:00 | 2026-03-24 14:20:00 | 0:20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Nongui | 173362 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (021) SB.pdf
12 | REDES | En San Sebastián se realiza cambio de estructura de estructura: 63056 descabezado por ruptura de tensor provocado por maquinaria pesad, con vehículo grua 2-142 del Sr. RP, se realiza trabajos Se realiza excavación e Hueco para posteriormente realizar izaje y aplomada de estructura de 12C; posteriormente se realiza apertura se seccionador en estructura: 29467 Para realizar el cambio LMV 1F 1DR, 1ED, y así queda pendiente RBV 3EDR, terminados los trabajos se procede acerrar seccionador se normaliza el servicio tipología de red | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 14:20:00 | 2026-03-24 17:40:00 | 3:20 | SB, GT, AO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza - Nongui | 173362 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (021) SB.pdf
15 | transporte | Traslado desde San Sebastián hasta Yantzaza agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 17:40:00 | 2026-03-24 18:00:00 | 0:20 | SB, GT, AO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza - Nongui | 173362 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (021) SB.pdf
16 | se_labora | SE LABORA: SB; GT; AO; de 08.00 a 13.20 y de 14.00 a 18.00 AA: Labora con el Sr, YQ JLC: Permanece en Loja en citas medicas anuales organizado por EERSSA retorna a Yantzaza | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 00:00:01 | 2026-03-24 00:00:02 | 0:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Nongui | 173362 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (021) SB.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde La Agencia Yantzaza a el Barrio Pita. Informan sector sin servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 20:39:00 | 2026-03-24 20:45:00 | 0:06 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - BARRIO EL RECREO. | 173598 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (023) AO.pdf
2 | REDES | Pita se encuentra sector sin servicio eléctrico, transformador abierto por sobrecarga, se resetea breaker de el trasformador de 25 kva numero 16920 en la estructura 232974 se espera un momento Para confirmar que el servicio quede normal. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 20:45:00 | 2026-03-24 21:05:00 | 0:20 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - BARRIO EL RECREO. | 173598 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (023) AO.pdf
4 | transporte | Se retorna a la Agencia. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 21:05:00 | 2026-03-24 21:11:00 | 0:06 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - BARRIO EL RECREO. | 173598 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (023) AO.pdf
6 | se_labora | Se labora: AO, LP de 20:39 a 21:11 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 00:00:01 | 2026-03-24 00:00:02 | 0:00 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA - BARRIO EL RECREO. | 173598 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (023) AO.pdf
1 | informativa | Se asiste a la toma de muestras y realización de análisis clínicos, en laboratorio MIBIOGen de la ciudad de Loja, solicitados por el departamento médico de la EERSSA. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 06:30:00 | 2026-03-24 13:00:00 | 6:30 | CORDOVA JIMENEZ JORGE LUIS | 0 | No |  | LOJA (Ciudad) | 173473 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (025) JLC.pdf
3 | lunch | LUNCH EN LA CIUDAD DE LOJA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 13:00:00 | 2026-03-24 14:00:00 | 1:00 | CORDOVA JIMENEZ JORGE LUIS | 0 | No |  | LOJA (Ciudad) | 173473 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (025) JLC.pdf
5 | informativa | En el dispensario médico de la Institución, se realiza la respectiva valoración y revisión de los exámenes médicos en Medicina General. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 14:00:00 | 2026-03-24 17:00:00 | 3:00 | CORDOVA JIMENEZ JORGE LUIS | 0 | No |  | LOJA (Ciudad) | 173473 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (025) JLC.pdf
6 | transporte | Traslado en transporte público desde la ciudad de Loja hacia la ciudad de Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 17:00:00 | 2026-03-24 20:00:00 | 3:00 | CORDOVA JIMENEZ JORGE LUIS | 0 | No |  | LOJA (Ciudad) | 173473 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (025) JLC.pdf
8 | se_labora | SE LABORA: JLC de 06:30 a 13:00 y de 14:00 a 20:00 NO SE REGISTRA ASISTENCIA. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 00:00:01 | 2026-03-24 00:00:02 | 0:00 | CORDOVA JIMENEZ JORGE LUIS | 0 | No |  | LOJA (Ciudad) | 173473 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-24 (025) JLC.pdf
1 | informativa | En agencia Yantzaza se equipa vehículo con materiales y herramientas elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:00:00 | 2026-03-25 08:25:00 | 0:25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Zarza | 173409 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-25 (021) SB.pdf
2 | transporte | Traslado desde Yantzaza hasta Nongui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:25:00 | 2026-03-25 09:50:00 | 1:25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Zarza | 173409 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-25 (021) SB.pdf
3 | REDES | En Nongui en estructura: 246172, se encuentra estructura chocado por vehículo se realiza su cambio con ayuda de vehículo grúa 2-141 del Sr. RP, se realiza excavación de hueco en perímetro de estructura de 12 C Luego en estructura: 32511 se realiza apertura de seccionador tipo fusible para realizar izaje y aplomada de estructura, seguidamente se realiza su vestida en ESVCP; 1EP, 1EP, !EP; Terminados los trabajos se realiza colocación de seccionador y se normaliza el servicio Quedando el nuevo código estructura: 243536 estructura de 12 C | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 09:50:00 | 2026-03-25 12:30:00 | 2:40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Zarza | 173409 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-25 (021) SB.pdf
6 | transporte | Traslado desde Nongui hasta Zarza via Rio Blanco | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 12:30:00 | 2026-03-25 14:00:00 | 1:30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Zarza | 173409 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-25 (021) SB.pdf
7 | REDES | En Zarza previamente se coordina con Centro de Control para realizar maniobras según WR:317050569, Cambio de transformador en mal estado, se coordina con contratista Ing. DC; se apertura seccionador en estructura: 33966 Se informa a contratista que puede empezar trabajos, en ese lapso se aprovecha para realizar Lunch | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 14:00:00 | 2026-03-25 14:45:00 | 0:45 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Zarza | 173409 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-25 (021) SB.pdf
9 | lunch | Lunch Zarza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 14:45:00 | 2026-03-25 15:30:00 | 0:45 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Zarza | 173409 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-25 (021) SB.pdf
10 | informativa | Terminados los trabajos se verifica que personal se encuentre fuera de peligro se procede a cierre de seccionador en estructura: 33966, y se normaliza servicio | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 15:30:00 | 2026-03-25 16:45:00 | 1:15 | SB, AA, AO, GT, JLC | 4 | Si | 2-112 | Yantzaza - Zarza | 173409 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-25 (021) SB.pdf
11 | informativa | Retorno desde Zarza hasta Yantzaza agencia, se dificulta traslado debido a paso controlado por matte de via Los Encuentros - Zarza | TRANSP | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 16:45:00 | 2026-03-25 18:30:00 | 1:45 | SB, AA, AO, GT, JLC | 4 | Si | 2-112 | Yantzaza - Zarza | 173409 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-25 (021) SB.pdf
12 | se_labora | SE LABORA: SB; AA; AO; GT; JLC; de 08.00 a 14,45 y de 15.30 a 18.30 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 00:00:01 | 2026-03-25 00:00:02 | 0:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Zarza | 173409 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-25 (021) SB.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde la Agencia Yantzaza a el Barrio El Pindal ( Los Encuentros). Informan sector sin servicio eléctrico. Por el accidente que hubo frente a la oficina de la Eerssa se ayuda a bajar los materiales y herramientas de la cuadrilla Jofre Quituizaca ( 17:00 - 17:38 ) | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 17:00:00 | 2026-03-26 18:06:00 | 1:06 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - EL PINDAL. | 173753 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-26 (023) AO.pdf
3 | REDES | Los Encuentros se revisa LM/T desde la estructura 33769, derivación al Pindal en la estructura 33798 ( actualizar sig) en El Pindal se encuentra fusible quemado derivación al Pinal Alto. Se recorre LM/T al Pindal Alto y no se encuentra nada se repone tira fusible de 6A tipo T en la estructura 33798 causa tormenta eléctrica y fuertes vientos ( 18:32) se confirma normal el servicio. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 18:06:00 | 2026-03-26 18:50:00 | 0:44 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - EL PINDAL. | 173753 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-26 (023) AO.pdf
5 | transporte | Se retorna a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 18:50:00 | 2026-03-26 19:26:00 | 0:36 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - EL PINDAL. | 173753 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-26 (023) AO.pdf
7 | se_labora | Se labora: AO, JLC de 17:00 a 19:26 Materiales utilizados: 1 tira fusible de 6A tipo T. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 00:00:01 | 2026-03-26 00:00:02 | 0:00 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA - EL PINDAL. | 173753 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-26 (023) AO.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde la Agencia Yantzaza a el Barrio El Recreo. Informan cliente sin servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 17:00:00 | 2026-03-27 17:10:00 | 0:10 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - SAN PABLO. | 173756 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-27 (023) AO.pdf
2 | ? | eléctrico. El Recreo se revisa medidor 263298 se encuentra sulfatados el Neutro, puente de la fase recalentado, se limpia, y se repone conector talón en la fase se ajusta conexiones queda normal ( 17:23) | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 17:10:00 | 2026-03-27 17:25:00 | 0:15 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - SAN PABLO. | 173756 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-27 (023) AO.pdf
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde el Barrio El Recreo.a El Barrio central calles Jorge Mosquera / Luis Bastidas Informan cliente sin servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 17:25:00 | 2026-03-27 17:35:00 | 0:10 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - SAN PABLO. | 173756 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-27 (023) AO.pdf
4 | MEDIDORES | Barrio Central se revisa medidor 100038465 se encuentra conexiones flojas breaker, se ajusta conexiones internas borneras de el break queda normal el servicio eléctrico ( 17:42) | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 17:35:00 | 2026-03-27 17:45:00 | 0:10 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - SAN PABLO. | 173756 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-27 (023) AO.pdf
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde El Barrio central a el Barrio San Pablo Alto Informan sector sin servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 17:45:00 | 2026-03-27 18:03:00 | 0:18 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - SAN PABLO. | 173756 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-27 (023) AO.pdf
6 | REDES | San Pablo Alto se revisa medidor 241792, se encuentra rota la segunda fase entre las estructura 37680/ 212755 por trabajos de mantenimiento vial y por tener que hacer desbroce de vegetación. Y por ser ya noche se coordina con C. Control y abonados el trabajo se realizara el siguiente día pero sin antes se aísla la falla se cierra el trasformador abierto De 10kva numero 21912 en la estructura 212755, para dejar con servicio eléctrico se puentea los medidores quedando con servicio provisional. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 18:03:00 | 2026-03-27 18:55:00 | 0:52 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - SAN PABLO. | 173756 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-27 (023) AO.pdf
9 | transporte | Se retorna a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 18:55:00 | 2026-03-27 19:11:00 | 0:16 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - SAN PABLO. | 173756 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-27 (023) AO.pdf
11 | se_labora | Se labora: AO, JLC de 17:00 a 19:11 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 00:00:01 | 2026-03-27 00:00:02 | 0:00 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA - SAN PABLO. | 173756 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-27 (023) AO.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde la Agencia Yantzaza a el Barrio Los Hachos. Informan cliente sin servicio eléctrico, se abastece el vehículo de combustible. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 08:00:00 | 2026-03-28 08:38:00 | 0:38 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LOS CEIBOS. | 173773 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-28 (023) AO.pdf
2 | MEDIDORES | Los Hachos se revisa medidor 256045 se encuentra conexiones flojas, se ajusta conexiones internas puente de neutro queda normal el servicio eléctrico ( 08:40) | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 08:38:00 | 2026-03-28 08:45:00 | 0:07 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LOS CEIBOS. | 173773 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-28 (023) AO.pdf
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde el Barrio Los Hachos a Chimbutza. Informan clientes sin servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 08:45:00 | 2026-03-28 08:58:00 | 0:13 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LOS CEIBOS. | 173773 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-28 (023) AO.pdf
4 | REDES | Chimbutza se encuentra tubo estructura chocado por vehículo LBD - 5344 y con apoyo de la policía se habilita el paso vehicular, se suspende el servicio de tres abonados medidores 1000411633, 18-230823, 207231 y con la presencia de mucha lluvia se espera que pase un poco este servicio queda suspendido hasta que los abonados paren otro tubo estructura ya que es una vía principal y mucho trafico. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 08:58:00 | 2026-03-28 10:30:00 | 1:32 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LOS CEIBOS. | 173773 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-28 (023) AO.pdf
6 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde el Barrio Chimbutza a el barrio Bolívar Informan sector sin servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 10:30:00 | 2026-03-28 10:44:00 | 0:14 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LOS CEIBOS. | 173773 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-28 (023) AO.pdf
7 | REDES | Barrio Bolívar se encuentra la RB/T rota por ramas de árbol entre las estructura 713945 - 71395 se hace desbroce de vegetación, se empalma y se retensa neutro y fase, se cambia tira fusible de 2.1 Para el trasformador de 25kva numero 27215 en la estructura 71397 ( 12:45 ) se comprueba que quede normal el servicio eléctrico. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 10:44:00 | 2026-03-28 12:50:00 | 2:06 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LOS CEIBOS. | 173773 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-28 (023) AO.pdf
9 | transporte | Se hace uso de la Alimentación. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 12:50:00 | 2026-03-28 13:40:00 | 0:50 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LOS CEIBOS. | 173773 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-28 (023) AO.pdf
10 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos al barrio La florida Alto Informan cliente sin servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 13:40:00 | 2026-03-28 13:55:00 | 0:15 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LOS CEIBOS. | 173773 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-28 (023) AO.pdf
11 | MEDIDORES | Se revisa medidor 18-220408 se encuentra cortocircuito en la instalación interna se aísla se resetea breaker queda normal el servicio. ( 14:10) | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 13:55:00 | 2026-03-28 14:15:00 | 0:20 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LOS CEIBOS. | 173773 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-28 (023) AO.pdf
12 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos al barrio La florida Alto a Los Ceibos Informan sector sin servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 14:15:00 | 2026-03-28 15:43:00 | 1:28 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LOS CEIBOS. | 173773 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-28 (023) AO.pdf
13 | REDES | Los Cedros se revisa fusible de la derivación Nueva Esperanza - Los Ceibos se encuentra quemado por tormentas eléctricas y vegetación se cambia tira fusible de 25A tipo K ( 15:50) | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 15:43:00 | 2026-03-28 15:50:00 | 0:07 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LOS CEIBOS. | 173773 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-28 (023) AO.pdf
14 | transporte | Se retorna por la vía - Nueva Esperanza -- Mutinza - Los Hachos - Yantzaza, para verificar que los abonados de los Ceibos tengan normal el servicio eléctrico ya que no hay señal de celular. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 15:50:00 | 2026-03-28 17:18:00 | 1:28 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LOS CEIBOS. | 173773 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-28 (023) AO.pdf
16 | se_labora | Se labora: AO, JLC de 08:00 a 12:50 y de 13:40 a 17:18 Materiales Utilizados: 1 tira fusible de 2.1A tipo SR. 1 tira fusible de 25A tipo K. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 00:00:01 | 2026-03-28 00:00:02 | 0:00 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA - LOS CEIBOS. | 173773 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-28 (023) AO.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde La Agencia Yantzaza a Chimbutza Informan clientes sin servicio eléctrico, se carga materiales y herramientas. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 08:00:00 | 2026-03-29 08:25:00 | 0:25 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
2 | REDES | Chimbutza se repone servicio a los 3 clientes que se les suspendió el día anterior por el choque vehicular se empalma y se retensa las acometidas de los medidores 100011633, 18-230823, 207231. En el tubo metálico y en la estructura 93726 se comprueba que el servicio quede normal. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 08:25:00 | 2026-03-29 10:20:00 | 1:55 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Chimbutza a Nueva Esperanza. Informan sector sin servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 10:20:00 | 2026-03-29 11:35:00 | 1:15 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
5 | REDES | Se revisa medidor 250687 se reconecta el trasformador de 10kva numero 14339 en la estructura 31896 causado por fuertes vientos y vegetación queda normal el servicio eléctrico ( 11:46) | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 11:35:00 | 2026-03-29 11:50:00 | 0:15 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
6 | transporte | Se retorna a Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 11:50:00 | 2026-03-29 13:00:00 | 1:10 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
7 | lunch | Alimentación en Yantzaza. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 13:00:00 | 2026-03-29 14:00:00 | 1:00 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
8 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Yantzaza a San Pablo Alto. Informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 14:00:00 | 2026-03-29 14:20:00 | 0:20 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
9 | REDES | San Pablo Alto se hace desbroce de vegetación se empalma en dos lados de la RB/T segunda fase rota 1/0 por trabajos de mantenimiento vial entre las estructura 212755, 37680 se retensa. Se ajusta conexiones en el trasformador se reconecta el trasformador de 10kva numero 21912 en la estructura 212755 ( 16:57) se ajusta medidores al estado normal por que estaban puenteadas a la fase | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 14:20:00 | 2026-03-29 17:35:00 | 3:15 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
11 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde San Pablo Alto a la Y de Chicaña Informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 17:35:00 | 2026-03-29 18:00:00 | 0:25 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
12 | REDES | Y de Chicaña se revisa medidor 18- 230935 se reconecta trasformador de 5kva numero 25679 en la estructura 272213 abierto por sobre carga ( 18:25) se espera hasta comprobar que este normal el servici | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 18:00:00 | 2026-03-29 19:00:00 | 1:00 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
13 | transporte | Se retorna a Yantzaza. SEGUNDA JORNADA. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 19:00:00 | 2026-03-29 19:19:00 | 0:19 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
15 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde La Agencia Yantzaza a El Guayabal. Informan clientes sin servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 20:13:00 | 2026-03-29 20:30:00 | 0:17 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
16 | REDES | Los Hachos se verifica fusible de derivación al Guayabal estructura 35028 se encuentra normal nos trasladamos al Guayabal entre las estructura 35093, 35094 se encuentra RB/T rota por trabajos. De relleno particular se empalma y se re tensa se ajusta conexiones se reconecta el trasformador de 5kva numero 14001 en la estructura 35093 queda normal el servicio ( 22:00) | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 20:30:00 | 2026-03-29 22:05:00 | 1:35 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
18 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde El Guayabal a Ungumiatza. Informan clientes sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 22:05:00 | 2026-03-29 22:27:00 | 0:22 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
19 | REDES | Ungumiatza se reconecta el trasformador de 5kva numero 21916 en la estructura 205672 por vegetación y fuertes vientos queda normal el servicio ( 22:48) | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 22:27:00 | 2026-03-29 22:50:00 | 0:23 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
20 | transporte | Se retorna a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 22:50:00 | 2026-03-29 23:31:00 | 0:41 | AO, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
21 | se_labora | Se labora: AO, JLC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:19 y de 20:13 a 23:31 Materiales utilizados: 2 empalmes 1/0 acsr, 1 aislador rollo esto en San Pablo Alto. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 00:00:01 | 2026-03-29 00:00:02 | 0:00 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Chimbutza, Nueva Esperanza, San Pablo. | 173865 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-29 (023) AO.pdf
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el jefe inmediato, se retira canasta de la Subestación Yantzaza, se descarga y carga en la Agencia materiales usados de canasta y camioneta, orden y limpieza. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-23 10:00:00 | 2:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 5 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 173230 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-23 (027) LA.pdf
2 | transporte | Yantzaza - Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 10:00:00 | 2026-03-23 11:45:00 | 1:45 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 5 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 173230 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-23 (027) LA.pdf
3 | ? | Gualaquiza estructura # 272220 se instala puentes de fuerza del re- conectador trifásico nuevo. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 11:45:00 | 2026-03-23 16:00:00 | 4:15 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 5 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 173230 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-23 (027) LA.pdf
4 | ? | Es s/n se instala 3 estribos y conexión de 3 pararrayos, también se instala estribo para transformador monofásico y coordinar con centro de control habilitar recierre. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR, WG de 08:00 a 18:00. SE PERNOTA EN GUALAQUIZA. KILOMETRAJE CANASTA 2-146 Inicial: 1126 final: 1225. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 16:00:00 | 2026-03-23 18:00:00 | 2:00 | GLE | 5 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 173230 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-23 (027) LA.pdf
1 | REDES | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el jefe inmediato, centro de control se realiza maniobras neutralizar reguladores y Recierre de los Re conectador Nueva Tarqui en campo y Las Peñas. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 08:00:00 | 2026-03-24 09:30:00 | 1:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 5 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 173326 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-24 (027) LA.pdf
2 | REDES | Sector El Ideal: Se coordina trabajos con los contratista se reubica un estructura con linea energizada, luego se viste estructura y mide secuencia de fases y se pasa linea existente y nueva se cierra puen | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 09:30:00 | 2026-03-24 17:30:00 | 8:00 | GLE | 5 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 173326 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-24 (027) LA.pdf
3 | REDES | Se elimina un tramo de linea existente, se coordina con centro de control normaliza reguladores y recierres de Re-conectadores Nueva Tarqui en Campo y Las Peñas automática. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR, WG de 08:00 a 18:00. SE PERNOTA EN GUALAQUIZA. Kilometraje canasta 2- 146: Inicial: 1226 FINAL: 1266 | PROG | Bomboiza | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 17:30:00 | 2026-03-24 18:00:00 | 0:30 | GLE | 5 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 173326 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-24 (027) LA.pdf
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el jefe inmediato y con centro de control se deshabilita recierres del Re - conectador Nueva Tarqui y Las Peñas y se neutraliza reguladores de Voltaje. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:00:00 | 2026-03-25 09:00:00 | 1:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 5 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 173404 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-25 (027) LA.pdf
2 | ? | Vía Nueva Tarqui : Se alza linea nueva a la estructura # 32049 para medir secuencia para energizar y medir secuencia de fases, como no dio la secuencia invertimos las fases es la estructura # s/n. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 09:00:00 | 2026-03-25 12:30:00 | 3:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 5 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 173404 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-25 (027) LA.pdf
3 | REDES | estructura # 32049 se entra linea nueva y se cierra puentes luego se baja linea existente, trabajos con grupos de los contratistas. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 12:30:00 | 2026-03-25 17:30:00 | 5:00 | GLE | 5 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 173404 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-25 (027) LA.pdf
4 | REDES | estructura # 272445 se cierra puentes de cruce trifásico para cerrar circuito de linea nueva con la existente. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 17:30:00 | 2026-03-25 18:30:00 | 1:00 | GLE | 5 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 173404 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-25 (027) LA.pdf
5 | REDES | estructura # s/n se abre barras para separa el mallado de el Re - conectador Las Peñas - Nueva Tarqui se coordina con centro de control se coloca recierres y automático fde reguladores. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR, WG de 08:00 a 19:30. Se pernota en Gualaquiza. Kilometraje canasta 2-146: inicial : 1266 final: 1296 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 18:30:00 | 2026-03-25 19:30:00 | 1:00 | GLE | 5 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 173404 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-25 (027) LA.pdf
1 | informativa | Se labora OT. Se coordina trabajos con el jefe inmediato, centro de control se deshabilita el recierre del Reconectador Las Peñas. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 08:00:00 | 2026-03-26 08:30:00 | 0:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 5 | No | 2-45 | Gualaquiza | 173476 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-26 (027) LA.pdf
2 | REDES | Bomboiza; estructura # 250125 se cierra barras para mallar con Reconectador Las Peñas, estructura # 274104 se cierra puentes para poder entrar linea paralela para poder cambiar la ruta al Alimentador. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 08:30:00 | 2026-03-26 11:30:00 | 3:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 5 | No | 2-45 | Gualaquiza | 173476 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-26 (027) LA.pdf
3 | REDES | estructura # 250265 - 250225 se entra con conductor nuevo 4/0 para cambiar ruta del Alimentador y se elimina linea existente. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 11:30:00 | 2026-03-26 16:30:00 | 5:00 | GLE | 5 | Si | 2-45 | Gualaquiza | 173476 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-26 (027) LA.pdf
4 | REDES | estructura S/N se abre puentes en estructura tipo bandera para abrir mallado interno, estructura S/N se instala 3 grapas de linea energizada para que el contratista pueda abrir reubicar linea monofásica. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR, WG de 08:00 a 19:00. SE pernota en Gualaquiza. Kilometraje canasta 2-146: inicial : 1256 final: 1286 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 16:30:00 | 2026-03-26 19:00:00 | 2:30 | GLE | 5 | Si | 2-45 | Gualaquiza | 173476 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-26 (027) LA.pdf
1 | informativa | En la Bodega de Paquisha se realiza la OT, se carga materiales y herramientas al vehículo rentando por la EERSSA R-184 | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:00:00 | 2026-03-25 08:20:00 | 0:20 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Cisam, Bellavista | 173422 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-25 (034) JA.pdf
2 | transporte | Traslado a la Y del Dorado | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:20:00 | 2026-03-25 08:30:00 | 0:10 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Cisam, Bellavista | 173422 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-25 (034) JA.pdf
3 | ACOMETIDAS | En la Y del Dorado se realiza la reubicación del Medidor #231732 a columna cerramiento de la Sra. Martha Sandoval | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:30:00 | 2026-03-25 10:00:00 | 1:30 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Cisam, Bellavista | 173422 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-25 (034) JA.pdf
4 | transporte | Traslado a la Winza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 10:00:00 | 2026-03-25 10:20:00 | 0:20 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Cisam, Bellavista | 173422 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-25 (034) JA.pdf
5 | ? | En la Winza se realiza el retiro del Medidor #18-230522 por desconexión definitiva solicitado por el cliente | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 10:20:00 | 2026-03-25 11:00:00 | 0:40 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Cisam, Bellavista | 173422 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-25 (034) JA.pdf
6 | transporte | Traslado a Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 11:00:00 | 2026-03-25 11:20:00 | 0:20 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Cisam, Bellavista | 173422 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-25 (034) JA.pdf
7 | ? | En Paquisha en la estructura #185689 se realiza el retiro de un servicio ocasional, en la estructura #29748 se realiza la instalación de un servicio ocasional solicitado por el Sr. Ramon Lalangui | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 11:20:00 | 2026-03-25 11:55:00 | 0:35 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Cisam, Bellavista | 173422 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-25 (034) JA.pdf
8 | transporte | Traslado a Cisam | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 11:55:00 | 2026-03-25 12:25:00 | 0:30 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Cisam, Bellavista | 173422 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-25 (034) JA.pdf
9 | REDES | En Cisam se realiza excavación de huecos para desmontar un estructura quebrado y la excavación para encontrar los puntos de anclaje de los TT | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 12:25:00 | 2026-03-25 13:00:00 | 0:35 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Cisam, Bellavista | 173422 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-25 (034) JA.pdf
10 | lunch | LUNCH EN CISAM no se registra en el reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 13:00:00 | 2026-03-25 14:00:00 | 1:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Cisam, Bellavista | 173422 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-25 (034) JA.pdf
11 | REDES | En Cisam conjuntamente con la Grau del Compañero Richar Pinzón se realiza el cambio de un estructura de 9mts H quebrado por uno de 11mts H se realiza el desmontaje de líneas, acometida y luminaria Y se coloca nueva placa #270700 | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 14:00:00 | 2026-03-25 17:40:00 | 3:40 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Cisam, Bellavista | 173422 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-25 (034) JA.pdf
13 | transporte | Traslado a la Bodega de Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 17:40:00 | 2026-03-25 18:00:00 | 0:20 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Cisam, Bellavista | 173422 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-25 (034) JA.pdf
15 | se_labora | SE LABORA JA, DG, MS y JJ de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 00:00:01 | 2026-03-25 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Cisam, Bellavista | 173422 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-25 (034) JA.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Paquisha hasta el medidor# 261427 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 11:17:00 | 2026-03-28 11:22:00 | 0:05 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha | 173740 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-28 (036) DG.pdf
2 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control En Paquisha medidor# 261427, fusible de linea en la estructura 92674 quemado, se recorre y se revisa la linea hasta la estructura 34649 Se constata que no existe falla en la linea, se cambia tira fusible de 25 A tipo T en la estructura 92674 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 11:22:00 | 2026-03-28 11:55:00 | 0:33 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha | 173740 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-28 (036) DG.pdf
4 | transporte | Traslado a la bodega de Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 11:55:00 | 2026-03-28 12:02:00 | 0:07 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha | 173740 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-28 (036) DG.pdf
6 | se_labora | SE LABORA: DG Y JJ de 11:17 a 12:02 MATERIALES UTILIZADOS: 1 tira fusible de 26 A tipo T | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 00:00:01 | 2026-03-28 00:00:02 | 0:00 | GRANDA MORALES DANIEL ALEJANDRO | 1 | No | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha | 173740 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-28 (036) DG.pdf
1 | informativa | En la bodega de la EERSSA de Guayzimi, se coordina se elabora la OT | PROG | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-23 08:40:00 | 0:40 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 173377 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-23 (039) AC.pdf
2 | informativa | En Guayzimi se hace inspección para nuevos servicios , se hace limpieza de materiales en la bodega | PROG | · | No | No | No | EXPANSION | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 08:40:00 | 2026-03-23 13:00:00 | 4:20 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 173377 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-23 (039) AC.pdf
3 | lunch | Lunch en Guayzimi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 13:00:00 | 2026-03-23 14:00:00 | 1:00 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 173377 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-23 (039) AC.pdf
4 | transporte | Traslado a Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 14:00:00 | 2026-03-23 15:30:00 | 1:30 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 173377 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-23 (039) AC.pdf
5 | informativa | En el IESS Zamora se recibe terapia de rehabilitación de la mano derecha | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 15:30:00 | 2026-03-23 16:30:00 | 1:00 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 173377 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-23 (039) AC.pdf
6 | transporte | Traslado a Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 16:30:00 | 2026-03-23 19:11:00 | 2:41 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 173377 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-23 (039) AC.pdf
8 | se_labora | Se labora: AC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:11 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 00:00:01 | 2026-03-23 00:00:02 | 0:00 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 173377 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-23 (039) AC.pdf
1 | informativa | Bodega, coordinación de trabajos elaboración de orden de trabajo | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 06:06:00 | 2026-03-24 06:15:00 | 0:09 | CQ, JL | 1 | Si | 4-33 | Nuevo Paraíso, Loja | 173340 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-24 (038) CQ.pdf
2 | transporte | Guayzimi - Nuevo Paraíso | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 06:15:00 | 2026-03-24 08:30:00 | 2:15 | CQ, JL | 1 | Si | 4-33 | Nuevo Paraíso, Loja | 173340 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-24 (038) CQ.pdf
3 | ? | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Nuevo Paraíso, estructura 61980 arregla acometida arrancada por cortocircuito de medidor 1224474 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 08:30:00 | 2026-03-24 10:00:00 | 1:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Nuevo Paraíso, Loja | 173340 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-24 (038) CQ.pdf
4 | transporte | Nuevo Paraíso - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 10:00:00 | 2026-03-24 12:30:00 | 2:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Nuevo Paraíso, Loja | 173340 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-24 (038) CQ.pdf
5 | lunch | Lunch en Guayzimi. No se registra reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 12:30:00 | 2026-03-24 13:30:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Nuevo Paraíso, Loja | 173340 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-24 (038) CQ.pdf
6 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Las Brisas, estructura 32981 tirafusible quemado causa estructura 34004 quebrada la base por impacto de una maquinaria Versión de abonados Corrección: con apoyo de personal y maquinaria del sector se corrige la falla rehubicando estructura Y se habilita el mismo estructura de manera provisional se restaura LMT1 arrancada, empalmada y retensada de línea finaliza los trabajos y se energiza sin novedad Reponiendo tirafusible de 12A-k/19:20. Se rehutiliza los mismos materiales. Finalizados trabajos retornamos a Bodega | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 13:30:00 | 2026-03-24 20:45:00 | 7:15 | CQ, JL | 1 | Si | 4-33 | Nuevo Paraíso, Loja | 173340 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-24 (038) CQ.pdf
11 | ? | Las Brisas, mismo abonado reportante informa que persiste la falla retornamos a la estructura 247671 revisa medidor 290269 limpia sulfato en barra de neutro | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 21:06:00 | 2026-03-24 22:19:00 | 1:13 | CQ, JL | 1 | Si | 4-33 | Nuevo Paraíso, Loja | 173340 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-24 (038) CQ.pdf
13 | se_labora | SE LABORA: CQ, JL de: 06:06 a 12:30 y de 13:30 a 20:45 y de 21:06 a 22:19 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 00:00:01 | 2026-03-24 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Nuevo Paraíso, Loja | 173340 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-24 (038) CQ.pdf
1 | informativa | En la bodega de Guayzimi elabora la OT y se coordina | · | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 08:00:00 | 2026-03-24 08:40:00 | 0:40 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi ,Zamora | 173379 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-24 (039) AC.pdf
2 | informativa | En la bodega de Guayzimi se hace limpieza de materiales y la bodega , se hace inspecciones para nuevos servicios | PROG | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 08:40:00 | 2026-03-24 13:00:00 | 4:20 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi ,Zamora | 173379 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-24 (039) AC.pdf
3 | lunch | Lunch en Guayzimi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 13:00:00 | 2026-03-24 14:00:00 | 1:00 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi ,Zamora | 173379 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-24 (039) AC.pdf
4 | transporte | Traslado a el IESS de Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 14:00:00 | 2026-03-24 15:30:00 | 1:30 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi ,Zamora | 173379 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-24 (039) AC.pdf
5 | informativa | En el IESS de Zamora se recibe terapia de rehabilitación de la mano derecha | PROG | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 15:30:00 | 2026-03-24 16:30:00 | 1:00 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi ,Zamora | 173379 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-24 (039) AC.pdf
6 | transporte | Traslado a Guayzimi Se elabora: AC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:50 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 16:30:00 | 2026-03-24 18:50:00 | 2:20 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi ,Zamora | 173379 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-24 (039) AC.pdf
1 | transporte | Traslado a la Ciudad de Loja en vehículo particular | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 05:30:00 | 2026-03-25 09:00:00 | 3:30 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | Si |  | Guayzimi ,Loja , Zamora | 173466 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-25 (039) AC.pdf
2 | informativa | En el hospital del dia del IESS de loja se asiste a cita medica con cardiología, | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 09:00:00 | 2026-03-25 10:00:00 | 1:00 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi ,Loja , Zamora | 173466 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-25 (039) AC.pdf
3 | informativa | Se asiste a el departamento medico de la EERSSA en la ciudad de Loja | PROG | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 10:00:00 | 2026-03-25 11:00:00 | 1:00 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi ,Loja , Zamora | 173466 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-25 (039) AC.pdf
4 | transporte | Traslado a la Ciudad de Zamora en transporte publico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 11:00:00 | 2026-03-25 14:30:00 | 3:30 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi ,Loja , Zamora | 173466 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-25 (039) AC.pdf
5 | lunch | Lunch en Zamora | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 14:30:00 | 2026-03-25 15:30:00 | 1:00 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi ,Loja , Zamora | 173466 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-25 (039) AC.pdf
6 | informativa | En el IESS de Zamora se asiste a rehabilitación de la mano derecha con fisiatria | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 15:30:00 | 2026-03-25 16:30:00 | 1:00 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi ,Loja , Zamora | 173466 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-25 (039) AC.pdf
7 | transporte | Traslado a Guayzimi en vehículo particular | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 16:30:00 | 2026-03-25 18:33:00 | 2:03 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi ,Loja , Zamora | 173466 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-25 (039) AC.pdf
9 | se_labora | SE LABORA: AC Nota: En este día Carlos Quiroga y Jaime Lara asisten a citas médicas en la ciudad de Loja, no laboran | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 00:00:01 | 2026-03-25 00:00:02 | 0:00 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi ,Loja , Zamora | 173466 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-25 (039) AC.pdf
1 | informativa | Bodega, coordinación de trabajos se elabora Orden de Trabajo | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 07:00:00 | 2026-03-26 07:20:00 | 0:20 | CQ, JL | 1 | Si | 4-33 | Shaime | 173484 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (038) CQ.pdf
2 | transporte | Guayzimi - Shaime | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 07:20:00 | 2026-03-26 09:00:00 | 1:40 | CQ, JL | 1 | Si | 4-33 | Shaime | 173484 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (038) CQ.pdf
3 | ? | DAÑO CENTRO DE CONTROL Shaime, se deja el vehículo y nos trasladamos a pie con herramientas al cerro shaime estructura 71711 revisa medidor 290278 por sulfato y ajuste de conexiones | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 09:00:00 | 2026-03-26 13:30:00 | 4:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Shaime | 173484 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (038) CQ.pdf
5 | transporte | Shaime - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 13:30:00 | 2026-03-26 15:00:00 | 1:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Shaime | 173484 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (038) CQ.pdf
6 | lunch | Lunch en Guayzimi. No se regisgtra reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 15:00:00 | 2026-03-26 16:00:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Shaime | 173484 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (038) CQ.pdf
7 | informativa | Guayzimi sector Los Guayacanes se realiza inspección para nuevos servicio | NO PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 16:00:00 | 2026-03-26 17:00:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Shaime | 173484 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (038) CQ.pdf
8 | transporte | Guayzimi - Santa Rosa, | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 17:00:00 | 2026-03-26 17:10:00 | 0:10 | CQ, JL | 1 | Si | 4-33 | Shaime | 173484 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (038) CQ.pdf
9 | REDES | Daño Centro de Control (16:52) Santa Rosa, estructura 32732 cierra breaquer transformador 5KVA sicap 7194/17:52. Causa; acometida arrancada De medidor liquidado haciendo conctacto entre LBT | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 17:10:00 | 2026-03-26 17:52:00 | 0:42 | CQ, JL | 1 | Si | 4-33 | Shaime | 173484 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (038) CQ.pdf
11 | transporte | Santa Rosa - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 17:52:00 | 2026-03-26 18:06:00 | 0:14 | CQ, JL | 1 | Si | 4-33 | Shaime | 173484 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (038) CQ.pdf
12 | se_labora | SE LABORA CQ,JL de: 07:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:06 Asdrúbal Cacay elabora Orden de trabajo individual. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 00:00:01 | 2026-03-26 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Shaime | 173484 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (038) CQ.pdf
1 | informativa | En la bodega de la EERSSA de Guayzimi se elabora la OT se coordina | PROG | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 08:00:00 | 2026-03-26 08:40:00 | 0:40 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 173580 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (039) AC.pdf
2 | informativa | En la bodega se hace limpieza de materiales y herramientas se hace inspección para nuevos servicios | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 08:40:00 | 2026-03-26 11:35:00 | 2:55 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 173580 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (039) AC.pdf
3 | transporte | Traslado a Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 11:35:00 | 2026-03-26 14:20:00 | 2:45 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 173580 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (039) AC.pdf
4 | informativa | En el hospital del IESS de Zamora se agenda cita medica con traumatologia y se asiste a valoración medica | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 14:20:00 | 2026-03-26 15:00:00 | 0:40 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 173580 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (039) AC.pdf
5 | transporte | Traslado a Guayzimi Se elabora de 08:00 a 11:35 y de 11:35 a 18:07 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 15:00:00 | 2026-03-26 18:07:00 | 3:07 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 173580 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-26 (039) AC.pdf
1 | informativa | Guayzimi, Bodega coordinación de trabajos elabora Orden de Trabajo | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 08:00:00 | 2026-03-27 08:30:00 | 0:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173561 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-27 (038) CQ.pdf
2 | REDES | Guayzimi, ejecuta Plan de Maniobras Nro. SP 1103981674 (WR 317050892) se realiza coordinación con el contratista y Centro de Control estructura 32927/09:00 abre con carga seccionador fusible Informa a contratista que se encuentra desernegizada e inicia los trabajos el contratista Daño Centro de Control estructura 33219 revisa medidor 1000368461 por falla conexiones internas Con apoyo de cuadrilla Paquisha, aprovechando que se encuentra sin energía LMT1 derivación a la Playa tramo estructura 32956 - 32957 - 32958 se baja la LMT1 Realiza tala árboles de gran magnitud proyectada a LMT1 durante el tiempo de desconexión 12:58 contratista finaliza los trabajos planificados verifica que se encuentra personal fuera de pelígro estructura 32927/13:05 cierra con carga seccionador fusible | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 08:30:00 | 2026-03-27 13:20:00 | 4:50 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173561 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-27 (038) CQ.pdf
8 | lunch | Lunch en Guayzimi. No se registra reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 13:20:00 | 2026-03-27 14:20:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173561 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-27 (038) CQ.pdf
9 | ? | Guayzimi, estructura 33172 revisa luminaria 250W Na. Ajusta conexiones sulfatadas estructura 33171 desbroza vegetación y enredaderas proyectadas a LMT3 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 14:20:00 | 2026-03-27 15:45:00 | 1:25 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173561 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-27 (038) CQ.pdf
11 | transporte | Guayzimi - Héroes del Cóndor | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 15:45:00 | 2026-03-27 17:45:00 | 2:00 | CQ, JL | 2 | Si | 4-33 | Guayzimi | 173561 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-27 (038) CQ.pdf
12 | REDES | Daño Centro de Control (mensaje de WatsApps) Héroes del Cóndor, con apoyo de un bote de abonados del sector cruzamos el Río a la estructura 193833 Encuentra tirafusible quemado se realiza prueba reposición 12A - T y restablece servicio eléctrico sin novedad derivación LMT1 Lagunas, Selva Alegre Mariposa Carga estructura 140KVA Tirafusible 1x12A- T Fecha Desc. 27/03/26/14:30 Conex. (18:30) Causa: desconoce | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 17:45:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 1:15 | CQ, JL | 2 | Si | 4-33 | Guayzimi | 173561 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-27 (038) CQ.pdf
16 | transporte | Héroes del Cóndor - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 19:00:00 | 2026-03-27 20:58:00 | 1:58 | CQ, JL | 2 | Si | 4-33 | Guayzimi | 173561 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-27 (038) CQ.pdf
17 | se_labora | SE LABORA CQ, JL de: 08:00 a 13:20 y de 14:20 a 19:58 Asdrúbal Cacay de: 08:00 a 13:20 y de 14:20 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 00:00:01 | 2026-03-27 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173561 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-27 (038) CQ.pdf
1 | REDES | Guayzimi, coordinación con Centro de Control y Contratista para ejecución de SP 1103981675 (WR 317050895) estructura 32965/09:00 abre con carga seccionador fusible quedando desconectados 60KVA; informa al Centro de Control y Contratista que se encuentra desernegizado Contratista inicia trabajos tras presentarse fuertes lluvias suspende temporalmente los trabajos por el lapso de una hora luego retoma trabajos planifiacados Se verifica que cumplan con las medidas de seguridad; se recorre LMT1 desconectada verificando novedades estructura 33601 cambia aislador en picado por descarga Eléctrica. Ocupa: aislador 56.1 doble campana finilizados los trabajos nos retiramos del sector hasta que el contratista concluya los trabajos | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 08:36:00 | 2026-03-28 11:46:00 | 3:10 | CQ, JL | 1 | Si | 4-33 | Guayzimi | 173613 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-28 (038) CQ.pdf
6 | REDES | Guayzimi, Centro de Control pide que nos acerquemos al lugar para estar listos para energizar una ves que el contratista finaliza los trabajos En sitio se verifica que el contratista deja migrando a la nueva LMT3 los 60KVA desconectadas y se inspecciona que que el servicio se habilite Normalmente cumpliendo con las normas establecidas 16:25 el contratista concluye los trabajos incluida la energización de los 60KVA desconectados estructura 32965/16:25 queda sin efecto seccionador fusible por retiro de la LMT1 por la construcción de la nueva LMT3 | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 14:24:00 | 2026-03-28 16:43:00 | 2:19 | CQ, JL | 1 | Si | 4-33 | Guayzimi | 173613 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-28 (038) CQ.pdf
10 | se_labora | SE LABORA CQ,JL de: 08:36 a 11:46 y de 14:24 a 16:43 Jaime Lara no registra reloj biométrico entrada a las 14:24 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 00:00:01 | 2026-03-28 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Guayzimi | 173613 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-28 (038) CQ.pdf
1 | informativa | Bodega, coordinación de trabajos, elaboración de Orden de Trabajo | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 08:00:00 | 2026-03-31 08:30:00 | 0:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173764 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-31 (038) CQ.pdf
2 | REDES | Daño Centro de Control (mensaje de WhatsApps) 30/03/26/21:40 Guayzimi sector Las Brisas estructura 34109 cierra breaker transformador 3KVA sicap 13682/09:00 Causa: vegetación | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 08:30:00 | 2026-03-31 09:00:00 | 0:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173764 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-31 (038) CQ.pdf
4 | REDES | Daño Centro de Control (mensaje de WhatsApps) 30/03/26/21:40 Guayzimi sector Santa Elena estructura 219643 cierra breaker transformador 10KVA sicap 23126/ 10:00 Causa; LBT enredada | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 09:00:00 | 2026-03-31 10:00:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173764 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-31 (038) CQ.pdf
6 | transporte | Santa Elena - La Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 10:00:00 | 2026-03-31 11:20:00 | 1:20 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173764 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-31 (038) CQ.pdf
7 | REDES | La Pangui Chinapinza apoya continúa apoyando a cuadrilla Paquisha en la construcción de variante se realiza trabajos como: traslado de estructura de plástico 12m tipo C bloque de anclaje y mas materiales desde la vía al sitio por donde se pretende rehubicar la variante; | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 11:20:00 | 2026-03-31 13:00:00 | 1:40 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173764 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-31 (038) CQ.pdf
9 | lunch | Lunch en Chinapinza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 13:00:00 | 2026-03-31 14:00:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173764 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-31 (038) CQ.pdf
10 | REDES | La Pangui Chinapinza continúa apoyando a cuadrilla Paquisha en la construcción variante en trabajos de excavación de huecos; anclada de bloque Entre otros trabajos por finalizar la jornada suspende los trabajos para el siguiente día continuar | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 14:00:00 | 2026-03-31 16:10:00 | 2:10 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173764 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-31 (038) CQ.pdf
12 | transporte | La Pangui - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 16:10:00 | 2026-03-31 17:27:00 | 1:17 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173764 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-31 (038) CQ.pdf
13 | se_labora | SE LABORA CQ, AC,JL de: 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:27 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 00:00:01 | 2026-03-31 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173764 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-31 (038) CQ.pdf
14 | ACOMETIDAS | Daño Centro de Control Guayzimi, estructura 32953 ,arregla acometida arrancada por paso de vehículo de medidor 17099540 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 19:14:00 | 2026-03-31 20:28:00 | 1:14 | CQ, JL | 2 | Si | 4-33 | Guayzimi | 173764 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-31 (038) CQ.pdf
15 | se_labora | SE LABORA CQ,JL de: 19:14 a 20:28 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 00:00:01 | 2026-03-31 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi | 173764 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-31 (038) CQ.pdf
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:00:00 | 2026-03-25 08:15:00 | 0:15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
2 | transporte | Traslado desde El Pangui hasta La Recta. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:15:00 | 2026-03-25 08:30:00 | 0:15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
3 | REDES | En La Recta se realiza plan de maniobras según SP 1104863900 en coordinación con Centro de Control. En la estructura. 248328 se abre los seccionadores a las 9:15. Se verifica que los Srs. contratistas verifiquen ausencia de voltaje, instalen equipo de puesta a tierra y realicen los trabajos con seguridad. Una vez que los Srs. contratistas han terminado los trabajos y se encuentra fuera de peligro se cierra los seccionadores en la estructura. 248328 a las 10:40. | PROG | El Pangui | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:30:00 | 2026-03-25 10:40:00 | 2:10 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
6 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhastApp) traslado desde La Recta hasta La Argelia, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 10:40:00 | 2026-03-25 11:25:00 | 0:45 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
7 | REDES | En La Argelia, estructura. 127342 se repone tirafusible de 15A-T a las (11:35) en derivación a Uwents y más sectores. Causa: descargas atmosféricas. CARGA: 744 KVA FUSIBLE: 1x 15A-T FECHA DESC: 24/03/2026 (19:30 aprox.) FECHA CONX: (11:35) CAUSA: descargas atmosféricas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 11:25:00 | 2026-03-25 11:35:00 | 0:10 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
9 | REDES | Se continúa revisando y en Monterrey en la estructura. 127554 se repone 1 tirafusible de 8A-T a las 11:50 en derivación a Chatus. Causa: Descargas atmosféricas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 11:35:00 | 2026-03-25 11:50:00 | 0:15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
10 | REDES | Se continúa revisando y en Valle Hermoso en la estructura. 127571 se repone 1 tirafusible de 6A-T a las 12:10 en derivación a Tsarunts. Causa: Descargas atmosféricas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 11:50:00 | 2026-03-25 12:10:00 | 0:20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
11 | transporte | Traslado desde Valle Hermoso hasta El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 12:10:00 | 2026-03-25 13:30:00 | 1:20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
12 | lunch | Lunch en El Pangui. NO SE REGISTRA EN EL BIOMETRICO. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 13:30:00 | 2026-03-25 14:30:00 | 1:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
13 | transporte | Traslado desde El Pangui hasta la Y del Guismi. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 14:30:00 | 2026-03-25 14:50:00 | 0:20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
14 | REDES | Se recorre y revisa la LMT del alimentador Bomboiza derivación al Guismi desde la Y del Guismi hasta la estructura. 178735 en Chantzas. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 14:50:00 | 2026-03-25 16:20:00 | 1:30 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
15 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhastApp) traslado desde Chantzas hasta Chuchumbletza, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 16:20:00 | 2026-03-25 17:40:00 | 1:20 | HM, LV, AD | 2 | Si | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
16 | REDES | En Chuchumbletza, estructura. 32026 se repone 2 veces un tirafusible de 0.4 ASR para el transformador monofásico particular # 12525 de 10 KVA y se vuelve a quemar. Causa: daño interno. Se indica al cliente para que haga revisar el transformador de manera particular con algún ingeniero calificado por la EERSSA. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 17:40:00 | 2026-03-25 18:10:00 | 0:30 | HM, LV, AD | 2 | Si | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
18 | transporte | Traslado desde Chuchumbletza hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 18:10:00 | 2026-03-25 18:38:00 | 0:28 | HM, LV, AD | 2 | Si | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
20 | se_labora | SE LABORA: HM; LV y AD de 8:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:38. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 00:00:01 | 2026-03-25 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | La Recta, Chatus. | 173419 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-25 (042) HM.pdf
1 | informativa | Se coordina los trabajos con la administradora de la agencia El Pangui, se realiza la OT. Daño reportado por Centro de Control vía (WASAP) - Tiukcha, medidor, 298281, Poste, 247721. Daño reportado por Centro de Control vía (WASAP) - Chuchumbletza, medidor,122502, Poste, 70396. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 08:00:00 | 2026-03-27 08:15:00 | 0:15 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
4 | transporte | Traslado a La Palmira para realizar maniobras. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 08:15:00 | 2026-03-27 08:30:00 | 0:15 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
5 | REDES | En el sitio se verifica que se encuentre el Ing., Carlos Vélez contratista, y no se encuentra en el sitio solo están los trabajadores, se indica que tiene que estar presente, se reporta a C,C. C,C. Centro de control comunica que pernoctemos en el lugar hasta dar las disposiciones, y por autorización del Ing. Jorge Zaruma se realiza las maniobras sin estar presente el contratista. | PROG | El Pangui 2 | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 08:30:00 | 2026-03-27 09:36:00 | 1:06 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
7 | REDES | Poste 222848 se realiza la apertura de los seccionadores barra en coordinación con centro de control. | PROG | El Pangui 2 | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 09:36:00 | 2026-03-27 09:40:00 | 0:04 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
8 | transporte | Traslado a Chuchumbletza, estructura 32205,32206 se realiza la apertura de los seccionadores barra en coordinación con centro de control. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 09:40:00 | 2026-03-27 10:00:00 | 0:20 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
9 | transporte | Traslado a La Palmira, ahí se indica a los trabajadores que verifiquen ausencia de tensión y coloquen la puesta a tierra e iniciaron los trabajos. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 10:00:00 | 2026-03-27 10:15:00 | 0:15 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
10 | transporte | Traslado a Chuchumbletza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 10:15:00 | 2026-03-27 10:30:00 | 0:15 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
11 | ACOMETIDAS | Chuchumbletza estructura 70396 se realiza el arreglo de acometida D2x6 del medidor 1222502 arrancada por vehículo. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 10:30:00 | 2026-03-27 11:35:00 | 1:05 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
12 | transporte | Traslado a La Palmira donde se encuentra el personal del contratista ejecutando los trabajos programados.se pernocta en el lugar hasta culminen los trabajos. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 11:35:00 | 2026-03-27 12:50:00 | 1:15 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
13 | informativa | Una ves terminado los trabajos, centro de control comunica que revisemos y procedemos a realizar las maniobras de cierre, se verifica que retiren la puesta a tierra el personal fuera de peligro. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 12:50:00 | 2026-03-27 13:00:00 | 0:10 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
14 | transporte | Traslado a Chuchumbletza, estructura 32205,32206 se realiza el cierre de los seccionadores barra en coordinación con centro de control. | TRANSP | El Pangui 2 | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 13:00:00 | 2026-03-27 13:20:00 | 0:20 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
15 | transporte | Traslado a La Palmira, estructura 222848 se cierra los seccionadores barra en coordinación con centro de control. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 13:20:00 | 2026-03-27 13:35:00 | 0:15 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
16 | transporte | Lunch en El Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 13:35:00 | 2026-03-27 14:35:00 | 1:00 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
17 | transporte | Traslado a Tiukcha, | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 14:35:00 | 2026-03-27 15:50:00 | 1:15 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
18 | REDES | Tiukcha se arregla la red de bajo voltaje postes 218718,218712, daño ocasionan maquinas de la minería, se utiliza 3 varillas de empalme nro 2acsr se energiza transformador nro 24599 10kva. Queda pendiente el arreglo de la acometida del medidor 298281 el cliente tiene que adecuar tubo galvanizado nuevo ya que el otro se encuentra en el piso doblado . Traslado a El Pangui. SE LABORA, LV, AD, de 08:00 a 13:35 de 14:35 a 19:50 El Sr Henrry Mendieta se encuentra con permiso personal. después de las 14:35 colaboran la cuadrilla de electricistas. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 15:50:00 | 2026-03-27 19:50:00 | 2:30 | LV, AD | 1 | Si | 2-102 | La Palmira, Chuchumbletza, Tiukcha. | 173611 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-27 (043) LV.pdf
1 | informativa | Daño reportado por Centro de Control vía (WASAP) - Tiukcha, medidor, 298281, Poste, 247721. | INFO | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 00:00:01 | 2026-03-28 00:00:02 | 0:00 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | Tiukcha. | 173646 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-28 (043) LV.pdf
2 | informativa | Se realiza la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 11:45:00 | 2026-03-28 12:00:00 | 0:15 | LV, FA | 1 | Si | 2-102 | Tiukcha. | 173646 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-28 (043) LV.pdf
3 | transporte | Traslado de El Pangui al sector de Tiukcha. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 12:00:00 | 2026-03-28 13:15:00 | 1:15 | LV, FA | 1 | Si | 2-102 | Tiukcha. | 173646 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-28 (043) LV.pdf
4 | ACOMETIDAS | Tiukcha, estructura 247721 se cambia 50mtrs de acometida T3x6ACSR ya que la acometida anti hurto 3x6 se encontró en mal estado y se reubica el medidor nro 298281 a tubo galvanizado nuevo. Este daño quedo pendiente del día Viernes el cliente teína que adecuar tubo galvanizado nuevo | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 13:15:00 | 2026-03-28 14:15:00 | 1:00 | LV, FA | 1 | Si | 2-102 | Tiukcha. | 173646 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-28 (043) LV.pdf
6 | transporte | Traslado a El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 14:15:00 | 2026-03-28 15:30:00 | 1:15 | LV, FA | 1 | Si | 2-102 | Tiukcha. | 173646 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-28 (043) LV.pdf
7 | se_labora | SE LABORA, LV, FA, de 11:45 a 15:30 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 00:00:01 | 2026-03-28 00:00:02 | 0:00 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | Tiukcha. | 173646 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-28 (043) LV.pdf
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:00:00 | 2026-03-25 08:20:00 | 0:20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
2 | transporte | Traslado a Proveduria | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:20:00 | 2026-03-25 08:45:00 | 0:25 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
3 | informativa | Proveeduria en la estructura 127160 se revisa conexiones de seccionador, se encuentra punto caliente en los conectores. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 08:45:00 | 2026-03-25 09:10:00 | 0:25 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
4 | REDES | Se coordina con centro de control, se abre seccionador en la estructura 247703 hora 09:20, se realiza ajuste de conexiones, se cierra seccionador 09:35. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 09:10:00 | 2026-03-25 09:35:00 | 0:25 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
5 | transporte | Traslado a Belen Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 09:35:00 | 2026-03-25 10:12:00 | 0:37 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
6 | REDES | Belen Alto se realiiza desbroce de vegetacion en las estructura 501595 de red de B/T, se amarra y se hala con cabo para evitar que se rompa las lineas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 10:12:00 | 2026-03-25 13:00:00 | 2:48 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
7 | lunch | LINCH EN BELEN ALTO | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 13:00:00 | 2026-03-25 14:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
8 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por Whatsaap informan que no tiene energia en Sanawin medidor 256902 estructura 502660 Reporta Paulina Pachar, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 14:00:00 | 2026-03-25 15:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
9 | REDES | Se revisa red de M/T en e, arranque de linea estructura 128469 todo normal, dirigimos por la Gruta a Sanawin se revisa red de B/T se encuentra normal la red. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 15:00:00 | 2026-03-25 15:50:00 | 0:50 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
10 | REDES | Sanawin se resetea transformador 25437 de 5 Kva estructura 222838 conectando normal el servicio HORA 16:00 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 15:50:00 | 2026-03-25 16:00:00 | 0:10 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
11 | transporte | Traslado a Gualaquiza, se descarga herramientas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 16:00:00 | 2026-03-25 17:17:00 | 1:17 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
12 | se_labora | LABORA FG, CLP, MA de 08:00 a13:00 y de 14:00 a 17:17 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 00:00:01 | 2026-03-25 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
13 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por Whatsaap informan que no tiene energia en N/Tarqui medidor 18-219282 estructura 244345 Reporta Luz Malla, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 19:30:00 | 2026-03-25 19:45:00 | 0:15 | FG, CLP | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
14 | REDES | Se revisa red de M/T desde el puente Rio Cuyes Hacia nueva Tarqui, encontrando fusible quemado en estructura de obra Nueva, cambios realizados por construcción de Nuevo alimentador. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 19:45:00 | 2026-03-25 20:15:00 | 0:30 | FG, CLP | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
15 | REDES | Sector de la Union del Ideal en estructura S/N ( Nueva) se Repone fusible de 25 amps tipo T, conectando normal el servicio, HORA 20:25 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 20:15:00 | 2026-03-25 20:25:00 | 0:10 | FG, CLP | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
16 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por Whatsaap informan que no tiene energia Barrio La Union medidor 251289 estructura 43181 Reporta Marcelo Chica, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 20:25:00 | 2026-03-25 20:50:00 | 0:25 | FG, CLP | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
17 | REDES | Luis Casiraghi se realiza revision de red de B/T se Resetea el breaker principal del transformador 15925 de 50 Kva estructura 40594 HORA 20:57 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 20:50:00 | 2026-03-25 20:57:00 | 0:07 | FG, CLP | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
18 | transporte | Traslado a la agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 20:57:00 | 2026-03-25 21:06:00 | 0:09 | FG, CLP | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
19 | se_labora | LABORA FG, CLP de 19:30 a 21.06 KM INICIAL 85153 KM FINAL 85204 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-25 | 2026-03-25 00:00:01 | 2026-03-25 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveeduria, Belen Alto | 173417 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-25 (045) FG.pdf
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 08:00:00 | 2026-03-27 08:20:00 | 0:20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por whatsaap informan que no hay enbergia en Yankur, tod el sector, Med 263706 estructura 178912. Reporta Liset Sarmiento, Traslado al sector. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 08:20:00 | 2026-03-27 08:40:00 | 0:20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
3 | REDES | Chuchumbletza en la estructura 69826 se revisa red de M/T y se repone fusible de 25 amps tipoT, conectando normal el servicio HORA QUEMADO 03:00 HORA ARREGLO 08:50 CAUSA Fuertes lluvias | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 08:40:00 | 2026-03-27 08:50:00 | 0:10 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
5 | transporte | Traslado a La Florida | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 08:50:00 | 2026-03-27 09:50:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
6 | REDES | La Florida , se coordina y se solicita documento de identidad a ing. contratista para Realizar Maniobras para colocar estribo en red de M/T sector Amarillos | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 09:50:00 | 2026-03-27 10:25:00 | 0:35 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
7 | REDES | La Florida en la estructura 161505 se abre seccionador fusible, se retira fusible. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 10:25:00 | 2026-03-27 10:30:00 | 0:05 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
8 | transporte | Florida nos trasladamos al sector Amrillos a verifocar la colcacion de Puesta a Tierra | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 10:30:00 | 2026-03-27 10:42:00 | 0:12 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
9 | REDES | Amarilos, en la estructura 161513 se verifica termono de trabajo retiro de Puesta a tierra, Traslado a La Florida, se cierra seccionador HORA ABIERTO 10:30 HORA CERRADO 11;00 | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 10:42:00 | 2026-03-27 11:00:00 | 0:18 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
11 | transporte | Traslado a Nueva Tarqui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 11:00:00 | 2026-03-27 11:50:00 | 0:50 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
12 | REDES | Nueva Tarqui se realiza retiro de enredaderas de los tensores de ka estructura 254291, 254872.33264 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 11:58:00 | 2026-03-27 13:00:00 | 1:02 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
13 | lunch | LUNCH EN NUEVA TARQUI | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 13:00:00 | 2026-03-27 14:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
14 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 14:00:00 | 2026-03-27 14:30:00 | 0:30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
15 | REDES | Gualaquiza en las Calles Casiraghi y Gualaquiza se apoya a Ing. Palacios a realizar inspeccion para dividir circuitos para evitar apagones por sobrecarga de transformador | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 14:30:00 | 2026-03-27 15:00:00 | 0:30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
16 | ? | Sector de la Escuela Teresa Samaniego se realiza desbroce de Vegetacion | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 16:00:00 | 2026-03-27 16:40:00 | 0:40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
17 | REDES | Sector Tambo Viejo se se realiza desbroce de Vegetacion y se Retira enredaderas de tensores Estructura 251336 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 16:40:00 | 2026-03-27 16:55:00 | 0:15 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
18 | transporte | Traslado a la agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 16:55:00 | 2026-03-27 17:11:00 | 0:16 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
19 | se_labora | LABORA FG, CLP, MA de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:11 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 00:00:01 | 2026-03-27 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
20 | ? | Por Disposicion del Ing. Palacios se revisa luminarias Apagadas. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 19:11:00 | 2026-03-27 21:36:00 | 2:25 | FG, MA | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
21 | se_labora | LABORA FG, MA de 19:05 a 21:36 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 00:00:01 | 2026-03-27 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Yankur, La Florida. | 173553 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-27 (045) FG.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por whatsaap informan que no hay energia en el sector del Barrio La Union, medidor 1000401356. estructura 40595 Reporta Cristian Matailo, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 09:11:00 | 2026-03-28 09:28:00 | 0:17 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza La Union, San Luis. | 173656 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-28 (045) FG.pdf
2 | REDES | La Union se revisa Red de M/T si observar ninguna novedad, se cambia fusible de 6 amps tipo T estructura 40595 conectando normal. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 09:28:00 | 2026-03-28 10:00:00 | 0:32 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza La Union, San Luis. | 173656 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-28 (045) FG.pdf
3 | REDES | La Union nuevamenta se quema el fusible luego de lluvia, se revisa red de M/T se detecta una lagartija en los aisadores pin estructura 282041 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 10:00:00 | 2026-03-28 10:10:00 | 0:10 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza La Union, San Luis. | 173656 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-28 (045) FG.pdf
4 | REDES | Dirigimos a la estructura 40595 se repone fusible de 6 amps tipoT conectando Normal el servicio HORA QUEMADO 05.00 HORA ARREGLO 10:20 CAUSA animal en los aisladores | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 10:10:00 | 2026-03-28 10:20:00 | 0:10 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza La Union, San Luis. | 173656 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-28 (045) FG.pdf
6 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por whatsaap informan que no hay energia en el sector San Luis , medidor 278334. estructura 103104 Reporta Anita Leon, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 10:20:00 | 2026-03-28 10:50:00 | 0:30 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza La Union, San Luis. | 173656 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-28 (045) FG.pdf
7 | REDES | San Luis se revisa red de B/T en lugar donde por accidente de transito con las fibras se suelta linea de la red nueva, y salta el breaker del transformador | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 10:50:00 | 2026-03-28 11:15:00 | 0:25 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza La Union, San Luis. | 173656 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-28 (045) FG.pdf
8 | ? | San Luis se revisa y encuentra que ya fue arreglado por contratista, se revisa en el medidor se encuentra bajado el breaker del medidor, se activa y queda normal HORA DAÑADO 19:30 del 27 de marzo del 2026 HORA ARREGLADO 09:30 del 28 de marzo del 2026 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 11:15:00 | 2026-03-28 11:28:00 | 0:13 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza La Union, San Luis. | 173656 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-28 (045) FG.pdf
10 | transporte | Traslado a la agencia se descarga herramientas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 11:28:00 | 2026-03-28 12:01:00 | 0:33 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza La Union, San Luis. | 173656 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-28 (045) FG.pdf
11 | se_labora | LABORA FG, MA de 09:11 a 12:01 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-28 | 2026-03-28 00:00:01 | 2026-03-28 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza La Union, San Luis. | 173656 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-28 (045) FG.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wathsAap informan que no tiene energia en Cuchipamba en el sector Med 1215888 estructura 128349 Reporta Damaris Jami, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 08:40:00 | 2026-03-29 08:50:00 | 0:10 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, La Union, Cuchipamba, Rosario, Proveeduria. | 173657 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-29 (045) FG.pdf
2 | REDES | Se Revisa red de M/T estructura 128349 en cuchipamba, se encuentra sin energia en M/T se regresa reviisando linea, encuentra quemado el fusible en el arranque de linea estructura 40558 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 08:50:00 | 2026-03-29 09:00:00 | 0:10 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, La Union, Cuchipamba, Rosario, Proveeduria. | 173657 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-29 (045) FG.pdf
3 | REDES | En la Calle Luis Casiraghi estructura 40558 se revisa y repone fusibe de 25 amp tipo T, conectando normal el servicio. HORA QUEMADO 06:00 HORA ARREGLO 09:10 CAUSA fuertes Lluvias. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 09:00:00 | 2026-03-29 09:10:00 | 0:10 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, La Union, Cuchipamba, Rosario, Proveeduria. | 173657 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-29 (045) FG.pdf
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wathsAap informan que no tiene energia el barrio Amazonas Med 1000361232 estructura 303919 Reporta Maria Lamulle, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 09:10:00 | 2026-03-29 09:30:00 | 0:20 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, La Union, Cuchipamba, Rosario, Proveeduria. | 173657 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-29 (045) FG.pdf
6 | REDES | Amazonas estructura 40510 se revisa transformador 14966 y medidor se encuentra normal el servicio, se atiende con la Resolucion anterior de cambio de fusibe de 25 amp HORA QUEMADO 06:00 HORA ARREGLO 10:00 CAUSA fuertes Lluvias. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 09:30:00 | 2026-03-29 10:00:00 | 0:30 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, La Union, Cuchipamba, Rosario, Proveeduria. | 173657 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-29 (045) FG.pdf
8 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wathsAap informan que no tiene energia el Rosario Med 217105 estructura 128719 Reporta Alba Rodriguez, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 10:00:00 | 2026-03-29 10:45:00 | 0:45 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, La Union, Cuchipamba, Rosario, Proveeduria. | 173657 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-29 (045) FG.pdf
9 | REDES | Rosario estructura 28994 se revisa red de BT, se encuentra que no hay en MT se revisa econtrando contratista reubicando red de MT, indicando que ya termina. HORA APAGADO 09:00 HORA CONEXION 12:10 CAUSA reubicacion de linea de M/T | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 10:45:00 | 2026-03-29 12:10:00 | 1:25 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, La Union, Cuchipamba, Rosario, Proveeduria. | 173657 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-29 (045) FG.pdf
11 | transporte | Por mensaje de WathsAap informa moradora de Canoa Rota que no hay energia en el sector, con autorizacion del Ing. Palacios nos dirigimos al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 12:10:00 | 2026-03-29 12:42:00 | 0:32 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, La Union, Cuchipamba, Rosario, Proveeduria. | 173657 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-29 (045) FG.pdf
12 | REDES | Canoa Rota estructura 247690 se revisa red de BT encontrando un arbol seco sobre la red de B/T, se corta el arbol, se resetea transformador 24608 de 25 Kva estructura HORA APAGADO 04:00 HORA ARREGLO 13:50 CAUSA arbol seco caido sobre la red | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 12:42:00 | 2026-03-29 13:50:00 | 1:08 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, La Union, Cuchipamba, Rosario, Proveeduria. | 173657 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-29 (045) FG.pdf
14 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 13:50:00 | 2026-03-29 14:39:00 | 0:49 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, La Union, Cuchipamba, Rosario, Proveeduria. | 173657 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-29 (045) FG.pdf
15 | se_labora | LABORA FG, MA de 08:40 a 14:39 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 00:00:01 | 2026-03-29 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, La Union, Cuchipamba, Rosario, Proveeduria. | 173657 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-29 (045) FG.pdf
16 | ALUMBRADO | Por dispocision del Ing. Placios se revisa y contabiliza luminarias apagadas diferentas sectores | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 19:16:00 | 2026-03-29 21:15:00 | 1:59 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, La Union, Cuchipamba, Rosario, Proveeduria. | 173657 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-29 (045) FG.pdf
17 | se_labora | LABORA FG, MA de 19:16 a 21:15 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-29 | 2026-03-29 00:00:01 | 2026-03-29 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, La Union, Cuchipamba, Rosario, Proveeduria. | 173657 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-29 (045) FG.pdf
1 | transporte | Traslado a la Ciudad de Loja edificio Matriz | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 06:00:00 | 2026-03-26 08:00:00 | 2:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No |  | Loja | 173892 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-26 (050) GJ.pdf
2 | informativa | Se asiste a Citas Médicas de prevención invitación que la realiza la institución | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 08:00:00 | 2026-03-26 13:00:00 | 5:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No |  | Loja | 173892 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-26 (050) GJ.pdf
3 | lunch | Lunch en Loja | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 13:00:00 | 2026-03-26 14:00:00 | 1:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No |  | Loja | 173892 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-26 (050) GJ.pdf
4 | informativa | Se continúa en Citas Médicas en el edificio central, se pernocta en Loja | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 14:00:00 | 2026-03-26 17:00:00 | 3:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No |  | Loja | 173892 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-26 (050) GJ.pdf
6 | se_labora | SE LABORA: GJ de 06:00 a 17:00 Galo Jara pernocta en Loja para continuar con citas médicas invitado porla institución Stalin Ortega labora en el vehículo 4-36 con apoyo de LL. El vehículo 2-61 permanece en los tallerers de la EERSS en mantenimiento preventivo. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-26 | 2026-03-26 00:00:01 | 2026-03-26 00:00:02 | 0:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No |  | Loja | 173892 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-26 (050) GJ.pdf
1 | informativa | Se continúa en Citas Médicas de prevención en Loja invitación que la realiza la institución | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 06:30:00 | 2026-03-27 13:00:00 | 6:30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No |  | Loja | 173903 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-27 (050) GJ.pdf
2 | lunch | Lunch en Loja | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 13:00:00 | 2026-03-27 14:00:00 | 1:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No |  | Loja | 173903 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-27 (050) GJ.pdf
3 | informativa | Se continúa en Citas Médicas en el edificio central | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 14:00:00 | 2026-03-27 17:00:00 | 3:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No |  | Loja | 173903 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-27 (050) GJ.pdf
4 | transporte | Traslado a Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 17:00:00 | 2026-03-27 19:00:00 | 2:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No |  | Loja | 173903 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-27 (050) GJ.pdf
6 | se_labora | SE LABORA: GJ de 06:30 a 19:00 En este día SO labora en apoyo a la Cuadrilla de Alumbardo. El Vehículo 2-61 se encuentra en mantenimiento preventivo en los talleres de la EERSSA. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 00:00:01 | 2026-03-27 00:00:02 | 0:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No |  | Loja | 173903 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-27 (050) GJ.pdf
1 | informativa | Arreglo de daños reportados por el Centro de Control. Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo. | NO PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 18:00:00 | 2026-03-30 18:15:00 | 0:15 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA. | 173735 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (055) PCH.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza hasta Playa Rica. Informan domicilio sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 18:15:00 | 2026-03-30 18:25:00 | 0:10 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA. | 173735 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (055) PCH.pdf
3 | ? | En el Barrio Playa Rica, se encuentran borneras sulfatadas, medidor # 18-254661, se cambia conector talón del neutro; además, se resetea el breaker , se normaliza el servicio. | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 18:25:00 | 2026-03-30 18:50:00 | 0:25 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA. | 173735 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (055) PCH.pdf
4 | REDES | En Playa Rica, por Peticion del Ing. Andrew Quezada, se hace censo de carga a los Transf. # 25488 de 15 kva estructura 23559, hora 19:00 y al Transf, 12389 de 25 kva, estructura 23521, hora 19:12. | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 18:50:00 | 2026-03-30 19:15:00 | 0:25 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA. | 173735 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (055) PCH.pdf
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de Playa Rica, hasta Soopaca, informa domicilio sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 19:15:00 | 2026-03-30 19:50:00 | 0:35 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA. | 173735 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (055) PCH.pdf
6 | ? | En el Barrio Soapaca, se encuentra breaker mal estado medidor # 18-236703, se cambia breaker además, se resetea el breaker , se normaliza el servicio. | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 19:50:00 | 2026-03-30 20:20:00 | 0:30 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA. | 173735 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (055) PCH.pdf
7 | transporte | Nos trasladamos de Soapaca a la Agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 20:20:00 | 2026-03-30 20:50:00 | 0:30 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA. | 173735 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (055) PCH.pdf
8 | se_labora | SE LABORA: PCH. RCL: de 18:00 a 20:50 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 00:00:01 | 2026-03-30 00:00:02 | 0:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA. | 173735 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (055) PCH.pdf
10 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza hasta la Calle Geranios y Amazonas. Informan sector sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 22:40:00 | 2026-03-30 22:45:00 | 0:05 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA. | 173735 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (055) PCH.pdf
11 | REDES | En San Francisco, calle Amazonas, Poste 23231, se encuentra grampa de LMV caída por causa de recalentamiento, punto caliente, se cambia la grampa, se normaliza el servicio, transf. 22029 de 25 KVA | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 22:45:00 | 2026-03-30 23:45:00 | 1:00 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA. | 173735 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (055) PCH.pdf
12 | transporte | Retornamos a la Agencia. Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 23:45:00 | 2026-03-30 23:50:00 | -0.41319 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA. | 173735 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (055) PCH.pdf
13 | se_labora | SE LABORA: PCH: RCL: de 22:40 a 23:50 Marerial : 1 grampa de línea caliente | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 00:00:01 | 2026-03-30 00:00:02 | 0:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA. | 173735 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (055) PCH.pdf
1 | informativa | Planificacion del trabajo, elaboracion del permiso, revision de Solicitudes y materiales. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-30 08:50:00 | 0:50 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | LEONIDAS PROAÑO - UNGUMIATZA - NUEVA ESPERANZA - CHICHIS - NUNGUI. | 173697 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (056) LP.pdf
2 | transporte | Nos trasladamos desde Yantzaza haste el Valle de Ungumiatza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 08:50:00 | 2026-03-30 09:10:00 | 0:20 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | LEONIDAS PROAÑO - UNGUMIATZA - NUEVA ESPERANZA - CHICHIS - NUNGUI. | 173697 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (056) LP.pdf
3 | ? | El Valle por informacion del cliente se arregla acometida arrancada del medidor # 18-233148 estructura # 32233. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 09:10:00 | 2026-03-30 09:40:00 | 0:30 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | LEONIDAS PROAÑO - UNGUMIATZA - NUEVA ESPERANZA - CHICHIS - NUNGUI. | 173697 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (056) LP.pdf
4 | transporte | Nos trasladamos desde el Valle hasta Nueva Esperanza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 09:40:00 | 2026-03-30 10:45:00 | 1:05 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | LEONIDAS PROAÑO - UNGUMIATZA - NUEVA ESPERANZA - CHICHIS - NUNGUI. | 173697 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (056) LP.pdf
5 | ? | Nueva Esperanza se instala N/S en tablero orden # 59149494 medidor # 18-264749 con 20 de 3x6, Nueva Esperanza N/S en tablero orden # 59099005 medidor # 18-264750 con 20 metros de 3x6 acsr. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 10:45:00 | 2026-03-30 11:50:00 | 1:05 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | LEONIDAS PROAÑO - UNGUMIATZA - NUEVA ESPERANZA - CHICHIS - NUNGUI. | 173697 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (056) LP.pdf
6 | ? | Barrio Chichis se instala N/S en tablero orden # 59127610 medidor # 18-264751 con 33 metros de 3x6, Chichis N/S en tablero orden 3 59127344 medidor # 18-264752 con 22 metros de 3x6 acsr. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 11:50:00 | 2026-03-30 13:30:00 | 1:40 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | LEONIDAS PROAÑO - UNGUMIATZA - NUEVA ESPERANZA - CHICHIS - NUNGUI. | 173697 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (056) LP.pdf
7 | lunch | LUNCH EN LOS ENCUENTROS. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 13:30:00 | 2026-03-30 14:30:00 | 1:00 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | LEONIDAS PROAÑO - UNGUMIATZA - NUEVA ESPERANZA - CHICHIS - NUNGUI. | 173697 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (056) LP.pdf
8 | REDES | Barrio Nankais se instala N/S en tablero orden # 59058322 medidor # 18-264753 con 40 metros de 3x6 acsr. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 14:30:00 | 2026-03-30 15:35:00 | 1:05 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | LEONIDAS PROAÑO - UNGUMIATZA - NUEVA ESPERANZA - CHICHIS - NUNGUI. | 173697 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (056) LP.pdf
9 | transporte | Nos trasladamos desde Nankais hasta Nungui Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 15:35:00 | 2026-03-30 16:00:00 | 0:25 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | LEONIDAS PROAÑO - UNGUMIATZA - NUEVA ESPERANZA - CHICHIS - NUNGUI. | 173697 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (056) LP.pdf
10 | ? | Nungui alto se instala N/S en tablero metalico orden # 59171216 medidor # 18-264754 con 32 metros de 3x6 acsr. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 16:00:00 | 2026-03-30 16:35:00 | 0:35 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | LEONIDAS PROAÑO - UNGUMIATZA - NUEVA ESPERANZA - CHICHIS - NUNGUI. | 173697 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (056) LP.pdf
11 | transporte | Nos trasladamos desde Nungui alto hasta La Acantarilla. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 16:35:00 | 2026-03-30 17:15:00 | 0:40 | LP, RCL, PCH | 2 | Si | 4-100 | LEONIDAS PROAÑO - UNGUMIATZA - NUEVA ESPERANZA - CHICHIS - NUNGUI. | 173697 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (056) LP.pdf
12 | ? | Barrio La Acantarilla se Centro de Control reporta daño se revisa y se realiza ajuste de conexiones del medidor # 1000385762 estructura # 63056 y se normaliza el servicio sin novedad. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 17:15:00 | 2026-03-30 18:00:00 | 0:45 | LP, RCL, PCH | 2 | Si | 4-100 | LEONIDAS PROAÑO - UNGUMIATZA - NUEVA ESPERANZA - CHICHIS - NUNGUI. | 173697 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (056) LP.pdf
13 | se_labora | SE LABORA: LP - RCL - PCH de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:00. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-30 | 2026-03-30 00:00:01 | 2026-03-30 00:00:02 | 0:00 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | LEONIDAS PROAÑO - UNGUMIATZA - NUEVA ESPERANZA - CHICHIS - NUNGUI. | 173697 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-30 (056) LP.pdf
1 | informativa | Arreglo de daños reportados por el Centro de Control. Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo | NO PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 20:30:00 | 2026-03-31 20:45:00 | 0:15 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Panguintza | 173858 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-31 (055) PCH.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza hasta Panguitza, informa domicilio sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 20:45:00 | 2026-03-31 21:05:00 | 0:20 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Panguintza | 173858 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-31 (055) PCH.pdf
3 | ? | En el Barrio Panguitza, se encuentra breaker, borneras quemadas medidor # 1000021719, se cambia de breaker y puentes por estar quemados, se normaliza el servicio | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 21:05:00 | 2026-03-31 21:40:00 | 0:35 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Panguintza | 173858 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-31 (055) PCH.pdf
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos dde Panguitza,hasta San Rosa de Mercadillo; informa sector sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 21:40:00 | 2026-03-31 22:15:00 | 0:35 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Panguintza | 173858 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-31 (055) PCH.pdf
5 | REDES | En el Barrio Santa Rosa de Mercadillo, estructura 22011, se encuentra fusible quemado por hoja de Platanos Se repone tirafusible de 1,6A tipo SR, para el Transf, # 24877 de 25Kva se reestablece el servicio. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 22:15:00 | 2026-03-31 23:00:00 | 0:45 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Panguintza | 173858 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-31 (055) PCH.pdf
6 | transporte | Nos trasladamos de Mercadillo a la Agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 23:00:00 | 2026-03-31 23:30:00 | 0:30 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza, Panguintza | 173858 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-31 (055) PCH.pdf
8 | se_labora | SE LABORA: PCH: RCL: de 20:30 a 23:30. Materiales utilizados. 1 rifusible, de 1,6 A SR. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 00:00:01 | 2026-03-31 00:00:02 | 0:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Panguintza | 173858 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-31 (055) PCH.pdf
1 | informativa | Se coordina los trabajos del día con la administradora de la agencia y el jefe de cuadrilla | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 08:00:00 | 2026-03-23 08:15:00 | 0:15 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Manchinatza Bajo - La Recta del Pangui - Nueva Esperanza | 173261 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-23 (058) FA.pdf
2 | transporte | Traslado desde el Pangui a Manchinantza Bajo, se deja la camioneta 4-118 en el puente y se continua a pie | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 08:15:00 | 2026-03-23 09:00:00 | 0:45 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Manchinatza Bajo - La Recta del Pangui - Nueva Esperanza | 173261 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-23 (058) FA.pdf
3 | ? | En Manchinantza Bajo se instala 4 N/S ordennro42622837 medidor# 18-264270, 18-264271 sello# 18-351964, 18-351965, 1 breaker, 3m de cable AWG #6, 60m de acometida TX 3x6 Ordennro42621749 medidor# 18-264272 sello# 18-351963, 1 breaker, 3m de cable AWG #6, 80m de acometida TX 3x6, Ordennro42621587 medidor# 18-267869 sellonro18-351967, 1 breaker, 3m de cable AWG #6, 60m de acometida TX 3x6. instalación realizada con el apoyo de la cuadrilla de Henry Mendieta | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 09:00:00 | 2026-03-23 13:00:00 | 4:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Manchinatza Bajo - La Recta del Pangui - Nueva Esperanza | 173261 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-23 (058) FA.pdf
6 | lunch | Lunch en Manchinantza Bajo NO SE REGISTRA EN EL RELOJ BIOMETRICO | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 13:00:00 | 2026-03-23 14:00:00 | 1:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Manchinatza Bajo - La Recta del Pangui - Nueva Esperanza | 173261 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-23 (058) FA.pdf
7 | transporte | Traslado de Manchinantza Bajo a el Pangui | TRANSP | El Pangui | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 14:00:00 | 2026-03-23 14:30:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Manchinatza Bajo - La Recta del Pangui - Nueva Esperanza | 173261 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-23 (058) FA.pdf
8 | REDES | En el Pangui se realiza inspección para 1 N/S orden # 59208721 estructura# 278820, adicional se instala un S/O en el mismo estructura | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 14:30:00 | 2026-03-23 15:15:00 | 0:45 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Manchinatza Bajo - La Recta del Pangui - Nueva Esperanza | 173261 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-23 (058) FA.pdf
9 | MEDIDORES | En el Pangui DAÑO REPORTADO POR Centro de Control indica breaker en mal estado medidor# 282878, se cambia breaker borneras recalentadas , se normaliza el servicio | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 15:15:00 | 2026-03-23 15:30:00 | 0:15 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Manchinatza Bajo - La Recta del Pangui - Nueva Esperanza | 173261 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-23 (058) FA.pdf
10 | ? | En Nueva esperanza se instala 1 N/S orden# 42626911 medidor# 18-264274 sello# 18-351968 , 1 breaker, 3m de cable AWG #6, 33m de acometida TX 3x6 | PROG | Los Encuentros | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 15:30:00 | 2026-03-23 16:20:00 | 0:50 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Manchinatza Bajo - La Recta del Pangui - Nueva Esperanza | 173261 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-23 (058) FA.pdf
11 | ACOMETIDAS | En Simón Bolívar DAÑO REPORTADO POR Centro de Control indica acometida arrancada medidor# 18519272, se restituye acometida en mal estado (60M) por el paso de una volqueta, se normaliza el servicio | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 16:20:00 | 2026-03-23 18:15:00 | 1:55 | FA, AS | 1 | Si | 4-118 | El Pangui - Manchinatza Bajo - La Recta del Pangui - Nueva Esperanza | 173261 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-23 (058) FA.pdf
12 | transporte | Traslado de Simón Bolívar a la agencia el Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 18:15:00 | 2026-03-23 18:31:00 | 0:16 | FA, AS | 1 | Si | 4-118 | El Pangui - Manchinatza Bajo - La Recta del Pangui - Nueva Esperanza | 173261 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-23 (058) FA.pdf
14 | se_labora | Se Labora FA y AS en horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:31 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-23 | 2026-03-23 00:00:01 | 2026-03-23 00:00:02 | 0:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Manchinatza Bajo - La Recta del Pangui - Nueva Esperanza | 173261 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-23 (058) FA.pdf
1 | informativa | Se coordina los trabajos del día con la administradora de la agencia y el jefe de cuadrilla | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 08:00:00 | 2026-03-24 08:15:00 | 0:15 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
2 | ? | En el Guayabal se realiza inspección para 1 N/S orden# 59209422 estructura# 204347 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 08:15:00 | 2026-03-24 09:00:00 | 0:45 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
3 | ? | En L a Recta del Pangui se realiza inspección para 1 N/S orden# 59209383 estructura# 28340 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 09:00:00 | 2026-03-24 09:30:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
4 | ? | En el Pangui se instala 1 N/S orden# 42625757 medidor# 18-264273 sello# 18-351969, 1 breaker, 3m de cable AWG #6, 12m de TX 3x6 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 09:30:00 | 2026-03-24 10:20:00 | 0:50 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
5 | ? | En el Pangui se cambia el medidor# 18-269034 de 1 variable por el medidornro18-279122 de 3 variables , cambio solicitado desde Loja, el medidor se utiliza para una coop. de ahorro y credito CB | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 10:20:00 | 2026-03-24 10:50:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
6 | ? | En el Pangui se realiza inspección para 1 N/S orden# 59213390 estructura# 2272498 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 10:50:00 | 2026-03-24 11:20:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
7 | ? | En el Pangui se realiza inspección para 1 S/O estructura# 249948, no se puede atender el numero de estructura pertenece a una urbanización privada, transformador particular | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 11:20:00 | 2026-03-24 11:40:00 | 0:20 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
8 | ? | En el Pangui se reubica el medidor# 18-213340 al lindero del terreno y a un nuevo estructura por apertura de nueva via, se restituye acometida antihurto en mal estado | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 11:40:00 | 2026-03-24 13:00:00 | 1:20 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
9 | lunch | Lunch en el Pangui | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 13:00:00 | 2026-03-24 14:00:00 | 1:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
10 | ? | En el Pangui se realiza inspección para 1 N/S orden# 59208888 estructura# 36993 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 14:00:00 | 2026-03-24 14:30:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
11 | ? | En el la Recta del Pangui se restituye el medidor# 1000359666 pantalla opaca por el nuevo medidor# 18-264275 sello# 18-351971 | PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 14:30:00 | 2026-03-24 15:15:00 | 0:45 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
12 | ? | En el Pangui se instala 1 S/O en el estructura 276272 | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 15:15:00 | 2026-03-24 15:45:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
13 | ACOMETIDAS | En la 8 de Diciembre se reubica el medidor# 1000387958 a nuevo tablero para 3 medidores y se restituye acometida antihurto en mal estado (16m) | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 15:45:00 | 2026-03-24 17:10:00 | 1:25 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
14 | transporte | Traslado de la 8 de diciembre a la agencia el Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 17:10:00 | 2026-03-24 17:28:00 | 0:18 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
16 | ? | En el Pangui DAÑO REPORTADO POR Centro de Control indica sector sin servicio estructura# 72266, se restituye conector ranura paralela sulfatada en el Trafo 23783 de 37.5 KVA estructura# 227941, se normaliza el servicio | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 20:44:00 | 2026-03-24 21:24:00 | 0:40 | FA, AS | 1 | Si | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
18 | se_labora | Se labora FA y AS en horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:28 Se labora FA y AS en horario de 20:44 a 21:24 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-24 | 2026-03-24 00:00:01 | 2026-03-24 00:00:02 | 0:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - La Recta del Pangui - Guayabal, Mirador. | 173345 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-24 (058) FA.pdf
1 | informativa | Se coordina los trabajos del dia con la administradora de la agencia y el jefe de cuadrilla | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 08:00:00 | 2026-03-27 08:15:00 | 0:15 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Namakuntza - San Miguel - El Guisme - El Guayabal | 173547 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-27 (058) FA.pdf
2 | ? | En el Pangui se realiza inspección para 1 N/S orden# 59216835 estructura# 71502 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 08:15:00 | 2026-03-27 08:45:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Namakuntza - San Miguel - El Guisme - El Guayabal | 173547 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-27 (058) FA.pdf
3 | ? | En el Guisme se realiza inspección para 1 N/S orden# 59215936 estructura# 185632 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 08:45:00 | 2026-03-27 09:35:00 | 0:50 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Namakuntza - San Miguel - El Guisme - El Guayabal | 173547 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-27 (058) FA.pdf
4 | ? | En el Guayabal se instala 2 N/S orden# 42632442 medidor# 18-264267, 18-264268 sello# 18-351975, 18-351976, 18-351977, 2 breakers, 36m de TX 3X6, 6m de cable AWG #6 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 09:35:00 | 2026-03-27 10:40:00 | 1:05 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Namakuntza - San Miguel - El Guisme - El Guayabal | 173547 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-27 (058) FA.pdf
5 | ? | En el Pangui DAÑO REPORTADO POR Centro de Control indica medidor# 256010, se mide voltajes normales en el medidor, el fallo es interno, se informa al cliente | PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 10:40:00 | 2026-03-27 11:20:00 | 0:40 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Namakuntza - San Miguel - El Guisme - El Guayabal | 173547 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-27 (058) FA.pdf
6 | ACOMETIDAS | En San Miguel se realiza inspección para 1 N/S orden# 59214187 estructura# 211937 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 11:20:00 | 2026-03-27 11:55:00 | 0:35 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Namakuntza - San Miguel - El Guisme - El Guayabal | 173547 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-27 (058) FA.pdf
7 | ? | En Namakuntza se realiza inspección para 1 N/S orden# 59209736 estructura# 268401 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 11:55:00 | 2026-03-27 12:30:00 | 0:35 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Namakuntza - San Miguel - El Guisme - El Guayabal | 173547 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-27 (058) FA.pdf
8 | ? | En El Pangui se realiza inspección para 1 N/S orden# 59216494 estructura# 232286 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 12:30:00 | 2026-03-27 13:00:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Namakuntza - San Miguel - El Guisme - El Guayabal | 173547 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-27 (058) FA.pdf
9 | lunch | Lunch en el Pangui | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 13:00:00 | 2026-03-27 14:00:00 | 1:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Namakuntza - San Miguel - El Guisme - El Guayabal | 173547 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-27 (058) FA.pdf
10 | ACOMETIDAS | En el Pangui se realiza inspección para reubicar el medidor# 1000359633 | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 14:00:00 | 2026-03-27 14:15:00 | 0:15 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Namakuntza - San Miguel - El Guisme - El Guayabal | 173547 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-27 (058) FA.pdf
11 | transporte | Traslado de el Pangui a Tiukcha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 14:15:00 | 2026-03-27 15:45:00 | 1:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Namakuntza - San Miguel - El Guisme - El Guayabal | 173547 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-27 (058) FA.pdf
12 | REDES | Apoyo a la cuadrilla de mantenimiento para el arreglo de un daño reportado por Centro de Control indica líneas arrancadas | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 15:45:00 | 2026-03-27 18:20:00 | 2:35 | FA, AS | 1 | Si | 4-118 | El Pangui - Namakuntza - San Miguel - El Guisme - El Guayabal | 173547 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-27 (058) FA.pdf
13 | transporte | Traslado de Tiukcha a el Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 18:20:00 | 2026-03-27 19:50:00 | 1:30 | FA, AS | 1 | Si | 4-118 | El Pangui - Namakuntza - San Miguel - El Guisme - El Guayabal | 173547 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-27 (058) FA.pdf
15 | se_labora | Se labora FA y AS en horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:50 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-03-27 | 2026-03-27 00:00:01 | 2026-03-27 00:00:02 | 0:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Namakuntza - San Miguel - El Guisme - El Guayabal | 173547 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-27 (058) FA.pdf
1 | transporte | Traslado de el Pangui a Loja | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 04:48:00 | 2026-03-31 07:20:00 | 2:32 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 0 | No | 4-118 | El Pangui ~` Loja | 173796 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-31 (058) FA.pdf
2 | informativa | En los talleres de la EERSSA se entrega la camioneta 4-118 al Ing. Patricio Saavedra para el mantenimiento preventivo y correctivo, se espera la confirmación del ing. cuando culminen el mantenimiento | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 07:20:00 | 2026-03-31 13:00:00 | 5:40 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 0 | No | 4-118 | El Pangui ~` Loja | 173796 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-31 (058) FA.pdf
3 | lunch | Lunch en Loja NO SE REGISTRA EN EL RELOJ BIOMETRICO | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 13:00:00 | 2026-03-31 14:00:00 | 1:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 0 | No | 4-118 | El Pangui ~` Loja | 173796 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-31 (058) FA.pdf
4 | informativa | Se espera la confirmación del ing. cuando culminen el mantenimiento, se recibe la llamada para retirar la camioneta 4-118 de los talleres | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 14:00:00 | 2026-03-31 18:00:00 | 4:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 0 | No | 4-118 | El Pangui ~` Loja | 173796 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-31 (058) FA.pdf
5 | transporte | Traslado de Loja a el Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 18:00:00 | 2026-03-31 20:54:00 | 2:54 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 0 | No | 4-118 | El Pangui ~` Loja | 173796 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-31 (058) FA.pdf
7 | se_labora | Se labora FA en horario de 04;48 a 13:00 y de 14:00 a 20:54 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-31 | 2026-03-31 00:00:01 | 2026-03-31 00:00:02 | 0:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 0 | No | 4-118 | El Pangui ~` Loja | 173796 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-31 (058) FA.pdf